## POA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 ACTAS 27, 40, 54 y 58
| No. | Zona | COLONIA O COMUNIDAD | Tipo de Obra | CLAVE | STATUS 20/NOV/19 | OBRA | MONTO TOTAL | APORTACIÓN FEDERAL | APORTACIÓN MUNICIPAL | FUENTE DE RECURSOS: FONDO Y/O PROGRAMA |  | PARTIDA PRESUPUESTAL (OBJETO DEL GASTO) | METAS | UNIDAD | N° DE BENEFICIARIOS | MODALIDAD (CONVOCATORIA) | N° DE PROCEDIMIENTO (BASES) | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES |  |  |  |  | CONTRATISTA | RFC | NO. DE CONTRATO | MONTO DE CONTRATO SIN IVA | MONTO DE CONTRATO CON IVA | N° DE CONVENIO | DICTAMEN DE CONVENIO | MONTO DE CONVENIO SIN IVA | MONTO DE CONVENIO CON IVA |  |  |  |  | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN | ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | ACTA DE FINIQUITO | MONTO PAGADO (CIERRE DE LA OBRA) | RESIDENTE DE OBRA
[21 empty] | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | [9 empty] | INCIO | TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
[11 empty] | FEDERAL | MUNICIPAL
RAMO 33 / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
| PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA (HASTA 70% DEL RECURSO DISPONIBLE PARA OBRA) | [8 empty] | .
| 1 | URBANA | LA VIRGENCITA | AGUA Y SANEAMIENTO | AYS | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE ANGELA ALCAZAR | 2151175.68 | 0 | 2151175.68 | NA | FISM 2019 |  | 642.67 | ML | 450 | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-01-LPE/2019 | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V. | CAL0510115V9 | DGOPyP-FISM-001/2019 | 1696081.16 | 1967454.15 | DGOPyP-FISM-001/2019-A | DT-DGOPyP-FISM-001/2019-A | 158380.63 | 183721.53 | 2019-06-17 | 2019-08-30 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-001 | AF-FISM-001 | 2143669.81 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
| 2 | RURAL | ACATITAN | AGUA Y SANEAMIENTO | AYS | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL | 135907.09 | 0 | 135907.09 | NA | FISM 2019 |  | 220.84 | M2 | 50 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES LOCAL | FISM-01-I3-2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | RODSAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V. | RIC181024H57 | DGOPyP-FISM-03/2019 | 161214.61 | 187008.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | N/A | AER-FISM-003 | AF-FISM-003 | 135907.09 | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
| 3 | RURAL | LOMA DE FATIMA | AGUA Y SANEAMIENTO | AYS | FINIQUITADA | AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO | 107190.23 | 0 | 107190.23 | NA | FISM 2019 |  | 177.36 | ML | 20 | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ING. JAVIER LOPEZ MICHEL | LOMJ5711207J0 | DGOPyP-FISM-023/2019 | 92405.38 | 107190.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-023 | AF-FISM-023 | 107190.23 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
| 4 | RURAL | PISCILA | AGUA Y SANEAMIENTO | AYS | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 504141.37 | 0 | 504141.37 | NA | FISM 2019 |  | 320 | ML | 100 | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-03-LPE/2019 | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | JEMEHO S.A. DE C.V. | JEM171010TQ5 | DGOPyP-FISM-05/2019 | 339791.68 | 394158.35 | DGOPyP-FISM-05/2019-A | DT-DGOPyP-FISM-05/2019-A | 94812.95 | 109983.02 | 2019-06-03 | 2019-07-17 | 100% | 100% | N/A | AER-FISM-005 | AER-FISM-005 | 504141.36 | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
| 5 | RURAL | PISCILA | AGUA Y SANEAMIENTO | AYS | ANTICIPO PAGADO | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE | 94490.33 | 0 | 94490.33 | NA | FISM 2019 |  | 110 | ML | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | JEMEHO S.A. DE C.V. | JEM171010TQ5 | DGOPyP-FISM-037/2019 | 80931.94 | 93881.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-037 | AER-FISM-037 | 93881.05 | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
| 6 | RURAL | PISCILA | AGUA Y SANEAMIENTO | AYS | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL | 989380.3 | 0 | 989380.3 | NA | FISM 2019 |  | 202 | ML | 250 | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-04-LPE/2019 | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCTORA MACER S.A. DE C.V. | CMA1405059S1 | DGOPyP-FISM-06/2019 | 853303.3 | 989831.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | N/A | FISM-04 | FISM-04 | 989380.3 | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
23 | 7 | URBANA | SAN RAFAEL | EDUCACION | ED | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE TECHADO DE COMEDOR ESCOLAR JN MA. ELENA OCHOA SILVA | 145370.84 | 0 | 145370.84 | NA | FISM 2019 |  | 100 | M2 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ING. FERNANDO LUNA PARRA | LUPF8711285G9 | DGOPyP-FISM-021/2019 | 166737.74 | 193415.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | N/A | AER-FISM-021 | AER-FISM-021 | 145370.84 | ARQ. CECILIA AILED CARBAJAL CARDENAS
| 8 | URBANA | EL MORALETE | EDUCACION | ED | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE TECHADO DE COMEDOR ESCOLAR E.P. FRANCISCO I. MADERO | 161116.33 | 0 | 161116.33 | NA | FISM 2019 |  | 100 | M2 | 250 | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ARQ. SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA | SAZS 660919TH3 | DGOPyP-FISM-022/2019 | 184457.45 | 213970.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | N/A | AE-FISM-22/2019 | AE-FISM-22/2019 | 161116.33 | ARQ. CECILIA AILED CARBAJAL CARDENAS
| 9 | URBANA, RURAL | VARIAS | VIVIENDA | VIV |  | CUARTOS ADICIONALES ( HASTA 12m2) | 5382185.5 | 0 | 5382185.5 | NA | FISM 2019 |  | 100 | CUARTO | 400
| 9.1 | URBANA, RURAL | VARIAS | VIVIENDA | VIV | FINIQUITADA | CUARTOS ADICIONALES ( HASTA 12m2) PRIMERA ETAPA | 1042756.31 | 0 | 1042756.31 | NA | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-08-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | RODSAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V. | RIC181024H57 | DGOPyP-FISM-008/2019 | 1037756.31 | NA | DGOPyP-FISM-008/2019-A | DT-DGOPyP-FISM-008/2019-A | N/A | N/A | 2019-07-15 | 2019-10-05 | 100% | 100% | N/A | AER-FISM-008 | AER-FISM-008 | 951766.66 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON
| 9.2 | URBANA, RURAL | VARIAS | VIVIENDA | VIV | FINIQUITADA | CUARTOS ADICIONALES ( HASTA 12m2) SEGUDNDA ETAPA | 1260487.18 | 0 | 1260487.18 | NA | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-09-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | GP3 INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | GIN150713N76 | DGOPyP-FISM-009/2019 | 1260487.18 | NA | DGOPyP-FISM-009/2019-A | DT-DGOPyP-FISM-009/2019-A | N/A | N/A | 2019-07-15 | 2019-10-05 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-009 | AER-FISM-009 | 1203720.8 | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
| 9.3 | URBANA, RURAL | VARIAS | VIVIENDA | VIV | FINIQUITADA | CUARTOS ADICIONALES ( HASTA 12m2) TERCERA ETAPA | 881902.95 | 0 | 881902.95 | NA | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-10-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V. | IAR120515794 | DGOPyP-FISM-010/2019 | 963165.19 | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | N/A | AER-FISM-010 | AF-FISM-010 | 881902.95 | ING. OSCAR ROSAS FLORES
| 9.4 | URBANA, RURAL | VARIAS | VIVIENDA | VIV | FINIQUITADA | CUARTOS ADICIONALES ( HASTA 12m2) CUARTA ETAPA | 1094314.35 | 0 | 1094314.35 | NA | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-11-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | C.P. JOEL CERVANTES LOPEZ | CELJ760713GV7 | DGOPyP-FISM-011/2019 | 1094314.35 | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-011 | AER-FISM-011 | 1024353.28 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
| 9.5 | URBANA, RURAL | VARIAS | VIVIENDA | VIV | FINIQUITADA | CUARTOS ADICIONALES ( HASTA 12m2) QUINTA ETAPA | 1102724.71 | 0 | 1102724.71 | NA | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-12-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | TTE160610I94 | DGOPyP-FISM-012/2019 | 1102724.71 | NA | DGOPyP-FISM-012/2019-A | DT-DGOPyP-FISM-012/2019-A | N/A | N/A | 2019-07-15 | 2019-10-05 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-012 | AER-FISM-012 | 1073452.21 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
| 10 | RURAL | VARIAS COMUNIDADES | VIVIENDA | VIV |  | CUARTOS PARA COCINA (HASTA 9m2) | 2376481.95 | 0 | 2376481.95 | NA | FISM 2019 |  | 40 | COCINA | 160 | [19 empty] | 100% | 100%
| 10.1 | RURAL | VARIAS COMUNIDADES | VIVIENDA | VIV | FINIQUITADA | CUARTOS PARA COCINA (HASTA 9m2) PRIMERA ETAPA | 1083359.35 |  | 1083359.35 | NA | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-15-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | ARQ. KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO | AUNK9310312U1 | DGOPyP-FISM-015/2019 | 1078359.35 | NA | DGOPyP-FISM-015/2019-A | DT-DGOPyP-FISM-008/2019-A | N/A | N/A | 2019-07-22 | 2019-10-12 | 100% | 100% | N/A | AER-FISM-015 | AER-FISM-015 | 1005511.99 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON
| 10.2 | RURAL | VARIAS COMUNIDADES | VIVIENDA | VIV | FINIQUITADA | CUARTOS PARA COCINA (HASTA 9m2) SEGUNDA ETAPA | 1293122.6 |  | 1293122.6 | NA | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-16-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA, S.A. DE C.V. | IDU120117GE8 | DGOPyP-FISM-016/2019 | 1221220.46 | NA | DGOPyP-FISM-016/2019-A | DT-DGOPyP-FISM-016/2019-A | 61984.61 | 71902.15 | 2019-07-22 | 2019-10-12 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-016 | AER-FISM-016 | 1293122.6 | ING. OSCAR ROSAS FLORES
| 11 | RURAL | VARIAS COMUNIDADES | VIVIENDA | VIV |  | CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR (C/REGADERA) (4.11m2) | 2108919.5 | 0 | 2108919.5 | NA | FISM 2019 |  | 40 | BAÑO | 160
| 11.1 | RURAL | VARIAS COMUNIDADES | VIVIENDA | VIV | FINIQUITADA | CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR (C/REGADERA) (4.11m2) PRIMERA ETAPA | 1082949.62 |  | 1082949.62 |  | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-13-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FAC140228M47 | DGOPyP-FISM-013/2019 | 1082949.62 | NA | DGOPyP-FISM-013/2019-A | DT-DGOPyP-FISM-013/2019-A | NA | NA | 2019-07-22 | 2019-10-12 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-013 | AER-FISM-013 | 823539.62 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
| 11.2 | RURAL | VARIAS COMUNIDADES | VIVIENDA | VIV | FINIQUITADA | CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR (C/REGADERA) (4.11m2) SEGUNDA ETAPA | 1025969.88 |  | 1025969.88 |  | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-14-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | ING. JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA | PISJ810312BF6 | DGOPyP-FISM-014/2019 | 1128803.97 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | N/A | AER-FISM-014 | AF-FISM-014 | 1025969.88 | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
24 | 12 | RURAL | VARIAS COMUNIDADES | VIVIENDA | VIV | FINIQUITADA | PISOS FIRMES (HASTA 45m2) | 270075.18 | 0 | 270075.18 | NA | FISM 2019 |  | 20 Y 900 | HOGARES M2 | 80 | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-18-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS | CORJ 701106LK9 | DGOPyP-FISM-018/2019 | 281119.95 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | N/A | AER-FISM-018 | AF-FISM-018 | 270075.18 | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
| 13 | RURAL | EL CHANAL | AGUA Y SEANAMIENTO | AYS | SOLO SE PAGO LA EST. 1 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EL CHANAL | 1341358.71 | 0 | 1341358.71 | NA | FISM 2019 |  | 300 | ML | 160 | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-27-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONDETTO S.A. DE C.V. | CON120507D10 | DGOPyP-FISM-027/2019 | 1151464.48 | 1335698.8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-027 | AF-FISM-027 | 1282327.52 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON
| 14 | RURAL | LAS GUASIMAS | ELECTRIFICACION | VIV | SOL DE PAGO A CFE | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 38356.22 | 0 | 38356.22 | NA | FISM 2019 |  | 30 | ML | 8 | [10 empty] | EJECUTADA POR CONVENIO POR CFE | [13 empty] | 18626.66
| 15 | RURAL | TRAPICHILLOS EJIDO | ELECTRIFICACION | VIV | SOL DE PAGO A CFE | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 232418.32 | 0 | 232418.32 | NA | FISM 2019 |  | 435 | ML | 60 | [10 empty] | EJECUTADA POR CONVENIO POR CFE | [13 empty] | 198581.39
| 16 | RURAL | LAS TUNAS | URBANIZACION | URB | FINIQUITADA | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 933266.05 | 0 | 933266.05 | NA | FISM 2019 |  | 465.07 | M2 | 200 | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-28-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA, S.A. DE C.V. | CSA060911558 | DGOPyP-FISM-028/2019 | 712821.47 | 826872.91 | DGOPyP-FISM-028/2019-A | DT-DGOPyP-FISM-028/2019-A | 84357.46 | 97854.65 | 2019-11-04 | 2019-12-14 | 100% | 100% | N/A | AER-FISM-028 | AER-FISM-028 | 919200.51 | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
| 17 | RURAL | ESTAPILLA |  |  | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA EN CALLE GRISELDA ALVAREZ | 250000 | 0 | 250000 | NA | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL |  | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V. | CIM1002095A8 | DGOPyP-FISM-020/2019-A | [5 empty] | 202772.42 | [7 empty] | 202772.4
| 18 | RURAL | ESTAPILLA |  |  | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE RED DRENAJE EN CALLE GRISELDA ALVAREZ | 150000 | 0 | 150000 | NA | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL |  | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V. | CIM1002095A8 | DGOPyP-FISM-020/2019-A | [5 empty] | 141083.57 | [7 empty] | 141083.57
| 19 | RURAL | TRAPICHILLOS |  |  | SOL DE PAGO A CFE | ELECTRIFICACION | 52000 | 0 | 52000 | NA | FISM 2019 | [14 empty] | EJECUTADA POR CONVENIO POR CFE | [13 empty] | 20436.24
| 20 | RURAL | PISCILA |  |  | SOL DE PAGO A CFE | ELECTRIFICACION | 52000 | 0 | 52000 | NA | FISM 2019 | [14 empty] | EJECUTADA POR CONVENIO POR CFE | [13 empty] | 48988.88
[7 empty] | SUBTOTALES | 17475833.6 | 0 | 17475833.6
PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
| 13 | URBANA | ANTORCHISTA 3RA SECCION | URBANIZACION | URB | ANTICIPO PAGADO | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 1108750.54 | 0 | 1108750.54 | NA | FISM 2019 |  | 10 | POSTE | 150 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES LOCAL | FISM-34-I3/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | METROVIA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | MDE1402284N7 | DGOPyP-FISM-034/2019 | 757778.8276 | 879023.44 | DGOPyP-FISM-034/2019-A | DT-DGOPyP-FISM-034/2019-A | 198040.6 | 229727.096 | 2019-12-23 | 2020-03-16 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-034 | AER-FISM-034 | 1108750.53 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
| 14 | URBANA | GREGORIO TORRES QUINTERO | URBANIZACION | URB | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROF SILVESTRE URZUA | 1016219.51 | 0 | 1016219.51 | NA | FISM 2019 |  | 1203.77 | M2 | 100 | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-02-LPE/2019 | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONDETTO S.A. DE C.V. | CON120507D10 | DGOPyP-FISM-02/2019 | 646271.25 | 749674.65 | DGOPyP-FISM-002/2019-A | DT-DGOPyP-FISM-002/2019-A | 229780.05 | 266544.86 | 2019-06-14 | 2020-08-12 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-002 | AER-FISM-002 | 1016219.5 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON
| 15 | URBANA | SANTA AMALIA | URBANIZACION | URB | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE VIALIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CALLE TAMAULIPAS | 173808.87 | 0 | 173808.87 | NA | FISM 2019 |  | 504.38 | M2 | 50 | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ING. JAVIER LOPEZ MICHEL | LOMJ5711207J0 | DGOPyP-FISM-017/2019 | 149847.76 | 173823.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AE-FISM-17/2019 | AE-FISM-17/2019 | 173808.87 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
| 16 | URBANA | FRANCISCO VILLA II | URBANIZACION | URB | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE VIALIDAD VEHICULAR CALLES GRAL. ROQUE GONZALEZ, FRANCISCO MUNGUIA, LIBRADO RIVERA | 1083945 | 0 | 1083945 | NA | FISM 2019 |  | 2120.55 | M2 | 150 | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-19-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | C. ROBERTO SANTANA MACIAS | SAMR5608094M2 | DGOPyP-FISM-019/2019 | 706659.21 | 819724.68 | DGOPyP-FISM-019/2019-A | DT-DGOPyP-FISM-002/2019-A | 227776.15 | 264220.33 | 2019-08-14 | 2019-10-14 | 100% | 100% | NA | AER-FISM-019 | AER-FISM-019 | 1083945 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
| 17 | URBANA | PARAJES DEL SUR | URBANIZACION | URB | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE VIALIDAD PEATONAL AV. SOSTENES ROCHA ENTRE CLEMENTE CONTRERAS Y FCO. SOLORZANO | 228115.04 | 0 | 228115.04 | NA | FISM 2019 |  | 410 | M2 | 400 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES LOCAL | FISM-24-I3/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | ARQ. SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA | SAZS 660919TH3 | DGOPyP-FISM-024/2019 | 152808.73 | 177258.13 | DGOPyP-FISM-024/2019-A | DT-DGOPyP-FISM-024/2019-A | 43842.16 | 50856.91 | 2019-09-17 | 2019-10-31 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-024 | AER-FISM-024 | 228115.01 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
| 18 | RURAL | LAS TUNAS | URBANIZACION | URB | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y LAVADERO SALIDA A COMUNIDAD LAS CONCHAS | 234664.38 | 0 | 234664.38 | NA | FISM 2019 |  | 36.25 | M3 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ING. HECTOR MIGUEL AMEZOLA GARCIA | AEGH860312J30 | DGOPyP-FISM-007/2019 | 202296.88 | 234664.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AE-FISM-07/2019 | AE-FISM-07/2019 | 234664.38 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON
| 19 | RURAL | ESTAPILLA | URBANIZACION | URB | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE VIALIDAD VEHICULAR CALLE GRISELDA ALVAREZ | 505574.11 | 0 | 505574.11 | NA | FISM 2019 |  | 2171.42 | M2 | 180 | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-20-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V. | CIM1002095A8 | DGOPyP-FISM-020/2019 | 389085.1 | 451338.72 | DGOPyP-FISM-020/2019-A | DT-DGOPyP-FISM-020/2019-A | 296427.58 | 343855.99 | 2019-08-05 | 2019-10-05 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL.. | AER-FISM-020 | AF-FISM-020 | 451338.71 | ING. OSCAR ROSAS FLORES
| 20 | RURAL | PISCILA | URBANIZACION | URB | FINIQUITADA | REHABILITACION DE VADO SOBRE EL RIO SALADO | 322211.75 | 0 | 322211.75 | NA | FISM 2019 |  | 272.6 | M2 | 450 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES LOCAL | FISM-02-I3/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | IPABECO S.A. DE C.V. | IPA130716311 | DGOPyP-FISM-04/2019 | 293377.04 | 340317.37 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL.. | AER-FISM-004 | AF-FISM-004 | 322211.75 | ING. OSCAR ROSAS FLORES
| 21 | RURAL | TINAJAS | URBANIZACION | URB | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE VIALIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CALLE TOLUCA | 221024.44 | 0 | 221024.44 | NA | FISM 2019 |  | 511.76 | M2 | 60 | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | JEMEHO S.A. DE C.V. | JEM171010TQ5 | DGOPyP-FISM-025/2019 | 178091.71 | 206586.38 | DGOPyP-FISM-025/2019-A | DT-DGOPyP-FISM-025/2019-A | 12446.6 | 14438.06 | 2019-09-17 | 2019-10-15 | 100% | 100% | N/A | AER-FISM-025 | AER-FISM-025 | 221024.44 | ING. OSCAR ROSAS FLORES
| 22 | RURAL | LOS ASMOLES | URBANIZACION | URB | ANTICIPO PAGADO | CONSTRUCCION DE BANQUETAS FRENTE A LA SECUNDARIA | 160936.71 | 0 | 160936.71 | NA | FISM 2019 |  | 371 | M2 | 120 | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V. | DAS101019QE7 | DGOPyP-FISM-035/2019 | 120649.1638 | 139953.03 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | 139953.02 | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
| 23 | URBANA | MIRADOR DE LA CUMBRE II | URBANIZACION | URB | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE ARROYO EL MUERTO | 630712.52 | 0 | 630712.52 | NA | FISM 2019 |  | 271.37 | M3 | 200 | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RALAD, S.A. DE C.V. | RAL 080806 HR6 | DGOPyP-FISM-026/2019 | 543717.69 | 630712.52 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL.. | AER-FISM-026 | AER-FISM-026 | 630712.52 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
| 24 | URBANA | MIRADOR DE LA CUMBRE III | URBANIZACION | URB | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE ARROYO EL JAZMIN | 930878.67 | 0 | 930878.67 | NA | FISM 2019 |  | 622.2 | M3 | 200 | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-29-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | C. JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ | ROHJ840322BV9 | DGOPyP-FISM-029/2019 | 802481.61 | 930878.67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL.. | AER-FISM-029 | AER-FISM-029 | 930756.76 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
| 25 | URBANA | GREGORIO TORRES QUINTERO | URBANIZACION | URB | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE VIALIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CALLE CLEMENTE CONTRERAS | 557350.16 | 0 | 557350.16 | NA | FISM 2019 |  | 1476 Y 203.91 | M2 | 150 | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-32-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | JEMEHO S.A. DE C.V. | JEM171010TQ5 | DGOPyP-FISM-032/2019 | 380395.71 | 441259.02 | DGOPyP-FISM-032/2019-A | DT-DGOPyP-FISM-032/2019-A | 100078.57 | 116091.14 | 2019-12-14 | 2019-11-11 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL.. | AER-FISM-032 | AER-FISM-032 | 557350.16 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
| 26 | URBANA | GREGORIO TORRES QUINTERO | URBANIZACION | URB | FINIQUITADA | CONSTRUCCION DE VIALIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CALLE PROF. FCO. SOLORZANO PIZANO | 221611.97 | 0 | 221611.97 | NA | FISM 2019 |  | 1735.20 Y 216.90 | M2 | 100 | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-31-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | WYVERN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | WIC180926UT9 | DGOPyP-FISM-031/2019 | 191044.8 | 221611.97 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL.. | AER-FISM-031 | AER-FISM-031 | 221611.97 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
| 29 | URBANA | LAZARO CARDENAS | URBANIZACION | URB | FINIQUITADA | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ORQUIDEA ENTRE CAMPANILLO Y AV GONZALO DE SANDOVAL | 865849.22 | 0 | 865849.22 | NA | FISM 2019 |  | 2295 | M2 | 100 | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-30-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V. | CVC890523781 | DGOPyP-FISM-030/2019 | 616596.64 | 715252.1 | DGOPyP-FISM-030/2019-A | DT-DGOPyP-FISM-030/2019-A | 114806.91 | 133176.02 | 2019-11-11 | 2019-12-07 | 100% | 100% | N/A | AER-FISM-030 | AER-FISM-030 | 848428.12 | ING. OSCAR ROSAS FLORES
| 31 | URBANO | GUSTAVO VAZQUEZ/MIRADOR DE LA CUMBRE I |  |  | ANTICIPO PAGADO | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA AV. LA CUMBRE | 2983875.51 | 0 | 2983875.51 | NA | FISM 2019 |  | 7778.12 | M2 |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | FISM-33-LPE/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V. | CVC890523781 | DGOPyP-FISM-033/2019 | 1961193.42 | 2274984.37 | DGOPyP-FISM-033/2019-AY B | DT-DGOPyP-FISM-033/2019-A | 611113.04 | 708891.12 | 2019-12-09 | 2020-01-31 | 100% | 100% | N/A | AER-FISM-033 | AER-FISM-033 | 2983875.51 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON
| 32 | URBANO | GREGORIO TORRES QUINTERO |  |  | ANTICIPO PAGADO | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, AV. LICEO DE VARONES TRAMO CALLE PROFR. BLAS RUIZ A CALLE ISIDRO SANCHEZ | 842500 | 0 | 842500 | NA | FISM 2019 |  |  |  | 221 | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TERRACOST, S.A. DE C.V. | TER090724Q27 | DGOPyP-FISM-038/2019 | 720017.81 | 835220.66 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL.. | AER-FISM-038 | AF-FISM-038 | 835217.27 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
| 33 | URBANO | GREGORIO TORRES QUINTERO |  |  | ANTICIPO PAGADO | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROFR. BLAS RUIZ TRAMO AV. LICEO DE VARONES A PROFR. CLEMENTE CONTRERAS. | 842500 | 0 | 842500 | NA | FISM 2019 |  |  |  | 126 | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | C. RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE | FOAR901010HM5 | DGOPyP-FISM-039/2019 | 713836.59 | 828050.44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL.. | AER-FISM-039 | AFO-FISM-039 | 828050.43 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
| 34 | URBANO | UNIDAD ANTORCHISTA |  |  | SE CANCELA | PAVIEMNTACIÓN ASFALTICA AV. LEONARDO BRAVO TRAMO UNION A GLORIETA TORRE ALTA TENSIÓN | 232000 |  | 232000 | [6 empty] | SE CANCELO | [9 empty] | OBRA CANCELADA | [13 empty] | 0
| 35 | URBANO | PATIOS DEL FERROCARRIL |  |  | ANTICIPO PAGADO | PAVIEMNTACIÓN ASFALTICA CALLE NACIONALES DE MEXICO | 1439902.19 |  | 1439902.19 | [6 empty] | INVITACION A CUANDO MENOS TRES LOCAL | FISM-36-I3/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCCIONES, TERRACERICAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | CTP8311041H9 | DGOPyP-FISM-036/2019 | 998381.39 | 1439900.48 | DGOPyP-FISM-036/2019-A | DT-DGOPyP-FISM-036/2019-A | 242912.13 | 281778.07 | 2020-01-06 | 2020-02-28 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | 1439899.81 | ING. OSCAR ROSAS FLORES
[7 empty] | SUBTOTALES | 14602430.59 | 0 | 14602430.59
OBRAS AUTORIZADAS RECURSOS FORTASEG 2019
| No. | Zona | COLONIA O COMUNIDAD | Tipo de Obra | CLAVE | STATUS 20/NOV/19 | OBRA | MONTO TOTAL | APORTACIÓN FEDERAL | APORTACIÓN MUNICIPAL | FUENTE DE RECURSOS: FONDO Y/O PROGRAMA |  | PARTIDA PRESUPUESTAL (OBJETO DEL GASTO) | METAS | UNIDAD | N° DE BENEFICIARIOS | MODALIDAD (CONVOCATORIA) | N° DE PROCEDIMIENTO (BASES) | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES |  |  |  |  | CONTRATISTA | RFC | NO. DE CONTRATO | MONTO DE CONTRATO SIN IVA | MONTO DE CONTRATO CON IVA | N° DE CONVENIO | DICTAMEN DE CONVENIO | MONTO DE CONVENIO SIN IVA | MONTO DE CONVENIO CON IVA |  |  |  |  | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN | ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | ACTA DE FINIQUITO | MONTO PAGADO (CIERRE DE LA OBRA) | RESIDENTE DE OBRA
[21 empty] | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | [9 empty] | INCIO | TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
[11 empty] | FEDERAL | MUNICIPAL
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FORTASEG 2019).
| 1 | URBANA | EL PORVENIR |  |  | FALTA EST ULT Y CONVENIO | COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN) | 3422500 | 3422500 |  | FORTASEG | NA |  | 1 | OBRA | 170302 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | LO-806002999-E1-2019 | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S.A. DE C.V. | CSD931109U93 | DGOPyP-FORTASEG-001/2019 | 2680798.99 | 3109726.83 | DGOPyP-FORTASEG-001/2019-A | AT-DGOPyP-FORTASEG-001/2019-A | 269632.04 | 312773.16 | 2019-08-26 | 2019-12-28 | 100% | 100% | BITACORA ELECTRONICA | AER-FORTASEG-001 | AF-FORTASEG-001 | 3422500 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON
OBRAS AUTORIZADAS RECURSOS FORTAMUN 2019
| No. | Zona | COLONIA O COMUNIDAD | Tipo de Obra | CLAVE | STATUS 20/NOV/19 | OBRA | MONTO TOTAL | APORTACIÓN FEDERAL | APORTACIÓN MUNICIPAL | FUENTE DE RECURSOS: FONDO Y/O PROGRAMA |  | PARTIDA PRESUPUESTAL (OBJETO DEL GASTO) | METAS | UNIDAD | N° DE BENEFICIARIOS | MODALIDAD (CONVOCATORIA) | N° DE PROCEDIMIENTO (BASES) | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES |  |  |  |  | CONTRATISTA | RFC | NO. DE CONTRATO | MONTO DE CONTRATO SIN IVA | MONTO DE CONTRATO CON IVA | N° DE CONVENIO | DICTAMEN DE CONVENIO | MONTO DE CONVENIO SIN IVA | MONTO DE CONVENIO CON IVA |  |  |  |  | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN | ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | ACTA DE FINIQUITO | MONTO PAGADO (CIERRE DE LA OBRA) | RESIDENTE DE OBRA
[21 empty] | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | [9 empty] | INCIO | TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
[11 empty] | FEDERAL | MUNICIPAL
RAMO 33 / FONDO PARA EL FORTALECIMIENTODE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRIOTRIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
| 1 | URBANA | CENTRO |  | FORTAMUN-01 | FINIQUITADA | REHABILITACION DE PISO DEL AUDITORIO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO | 1300000 |  | 1300000 | NA | FORTAMUN 2019 |  | 1 | OBRA |  | INVITACION A CUANDO MENOS TRES LOCAL | FORTAMUN-01-I3/2019 | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V. | CVC890523781 | DGOPyP-FORTAMUN-01/2019 | 948717.72 | 1100512.56 | DGOPyP-FORTAMUN-01/2019-A | DT-DGOPyP-FORTAMUN-01/2019-A | 68283.01 | 79208.29 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL.. | AER-FORTAMUN-001 | AF-FORTAMUN-001 | 1176142.5 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON
| 2 | URBANA | LAS AMARILLAS |  | FORTAMUN-02 | FINIQUITADA | REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION SOBRE EL RIO COLIMA | 600000 |  | 600000 | NA | FORTAMUN 2019 |  | 1 | OBRA |  | INVITACION A CUANDO MENOS TRES LOCAL | FORTAMUN-02-I3/2019-COL. | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | N/A | FALLO | RALAD, S.A. DE C.V. | RAL 080806 HR6 | DGOPyP-FORTAMUN-02/2019 | 466931.24 | 541640.24 | DGOPyP-FORTAMUN-00/2019-A | DT-DGOPyP-FORTAMUN-00/2019-A | 50310.14 | 58359.76 | 2019-05-06 | 2019-07-04 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL.. | AER-FORTAMUN-002 | AF-FORTAMUN-002 | 600000 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
| 3 | URBANA |  |  | FORTAMUN-03 | FINIQUITADA | CRUCE VEHICULAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. IGNACIO SANDOVAL CON AV. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, COLIMA, COL. | 103006.4 |  | 103006.4 | NA | FORTAMUN 2019 |  |  | OBRA |  | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V. | CAL0510115V9 | DGOPyP-FORTAMUN-03/2019 | 88798.62 | 103006.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL.. | AER-FORTAMUN-003 | AF-FORTAMUN-003 | 103006.4 | ARQ. OCTAVIO MORNO MENDOZA.
| 4 | URBANA |  |  | FORTAMUN-04 | FINIQUITADA | CANALES PARA DESVIO DE AGUA PLUVIAL EN ZENTRALIA Y AV. DE LOS MAESTROS | 182632.2 |  | 182632.2 | NA | FORTAMUN 2019 |  | 1 | OBRA |  | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FAC140228M47 | DGOPyP-FORTAMUN-04/2019 | 157441.55 | 182632.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL.. | AER-FORTAMUN-004 | AF-FORTAMUN-004 | 172348.68 | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
| 5 | URBANA |  |  | FORTAMUN-05 | FINIQUITADA | MEMORIA DE CALCULO PARA EL PROYECTO DE “AMPLIACIÓN DE COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE COLIMA” | 15000 |  | 15000 | NA | FORTAMUN 2019 |  | 1 | SERVICIO |  | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | M.C. JOSE FRANCISCO VENTURA RAMIREZ | VERF740409FR0 | DGOPyP-FORTAMUN-05/2019 | 1221220.46 | 1221220.46 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | 14940.8 | N/A
| 6 | URBANA |  |  | FORTAMUN-06 |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 8000 |  | 8000 | NA | FORTAMUN 2019 |  | 1 | SERVICIO | [11 empty] | SE CANCELO | [13 empty] | 0
| 7 | URBANA |  |  |  | DEVENGADAS | CARRIL DE RODAMIENTO AV. MIGUEL DE CERVATES SAAVEDRA | 785000 |  | 785000 | NA | FORTAMUN 2019 |  | 1 | OBRA |  | INVITACION A CUANDO MENOS TRES LOCAL | FISM-33-I3/2019-COL. | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | MARIANO FLORES GUZMAN | FAC140228M47 | DGOPyP-FORTAMUN-06/2019 | 534400.53 | 619904.61 | DGOPyP-FORTAMUN-006/2019-A | DT-DGOPyP-FORTAMUN-006/2019-A | 142323.61 | 168095.38 | 2019-11-11 | 2019-12-14 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL.. | AER-FORTAMUN-006 | AF-FORTAMUN-006 | 785000 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON
[7 empty] | SUBTOTALES | 2993638.6 | 0 | 2993638.6
.
OBRAS AUTORIZADAS APORTACION DE TERCEROS
| No. | Zona | COLONIA O COMUNIDAD | Tipo de Obra | CLAVE | STATUS 20/NOV/19 | OBRA | MONTO TOTAL | APORTACIÓN FEDERAL | APORTACIÓN MUNICIPAL | FUENTE DE RECURSOS: FONDO Y/O PROGRAMA |  | PARTIDA PRESUPUESTAL (OBJETO DEL GASTO) | METAS | UNIDAD | N° DE BENEFICIARIOS | MODALIDAD (CONVOCATORIA) | N° DE PROCEDIMIENTO (BASES) | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES |  |  |  |  | CONTRATISTA | RFC | NO. DE CONTRATO | MONTO DE CONTRATO SIN IVA | MONTO DE CONTRATO CON IVA | N° DE CONVENIO | DICTAMEN DE CONVENIO | MONTO DE CONVENIO SIN IVA | MONTO DE CONVENIO CON IVA |  |  |  |  | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN | ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | ACTA DE FINIQUITO | MONTO PAGADO (CIERRE DE LA OBRA) | RESIDENTE DE OBRA
[21 empty] | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | [9 empty] | INCIO | TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
[11 empty] | FEDERAL | MUNICIPAL
APORTACION A TERCEROS
| 1 | URBANA | CENTRO |  | FORTAMUN-01 | ANTICIPO SE PAGA EL 30 | CRUCE SEGURO UBICADO EN LA AVENIDA DE LOS MAESTROS Y LA CALLE PASEO DE LAS FLORES, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CORREGIDORA DE LA CIUDAD DE COLIMA | 950300 |  | 950300 | NA | APORTACIÓN DE TERCEROS |  | 1 | OBRA |  | INVITACION A CUANDO MENOS TRES LOCAL | AT-01-13/2019-COL | VISITA DE ORBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA, S.A. DE C.V. | CSA060911558 | DGOPyP-AT-001/2019 | 742351.88 | 861128.18 | DGOPyP-AT-001/2019-A y B | DT-DGOPyP-AT-001/2019-B | 76872.26 | 89171.82 | 2019-12-23 | 2020-01-31 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL.. | AER-AT-001 | AFO-AT-001 | 950299.99 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON | ¦