## POA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 ACTAS 86,92 Y 96
No. | Zona | COLONIA O COMUNIDAD | OBRA | MONTO TOTAL | APORTACIÓN FEDERAL | APORTACIÓN MUNICIPAL | FUENTE DE RECURSOS: FONDO Y/O PROGRAMA |  | PARTIDA PRESUPUESTAL (OBJETO DEL GASTO) | METAS | N° DE BENEFICIARIOS DIRECTOS | MODALIDAD (CONVOCATORIA) | N° DE PROCEDIMIENTO (BASES) | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES |  |  |  |  | CONTRATISTA | RFC | NO. DE CONTRATO | MONTO DE CONTRATO SIN IVA | MONTO DE CONTRATO CON IVA | N° DE CONVENIO | DICTAMEN DE CONVENIO | MONTO DE CONVENIO SIN IVA | MONTO DE CONVENIO CON IVA |  |  |  |  | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN | ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | ACTA DE FINIQUITO | ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS | MONTO PAGADO (CIERRE DE LA OBRA) | RESIDENTE DE OBRA
[16 empty] | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | [9 empty] | INCIO | TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
[7 empty] | FEDERAL | MUNICIPAL
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FORTASEG 2019).
1 | URBANA | EL PORVENIR | COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN) | 5801440 | 5801440 |  | FORTASEG | NA | 06 02 02 01 | Armeria, Baños vestidores, Gimnasio, Baño el sala de jucios orales, area de comedores, plazoleta, y caseta en estacionamiento | 170302 | LICITACION PUBLICA | LO-806002999-E1-2020 | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCCIONES, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | CTP 831104 IH9 | DGOPyP-FORTASEG-001/2020 | 303552.66 | 352121.0856 | DGOPyP-FORTASEG-001/2021-A | DT-DGOPyP-FORTASEG-001/2020 A | 1230077.45 | 1426889.842 | 2020-12-31 | 2021-02-15 |  |  | BITACORA ELECTRONICA | AER-FORTASEG-001 | AF-FORTASEG-001 | AED-FORTASEG-001 | 5801440 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON
[25 empty] | DGOPyP-FORTASEG-001/2021-B | DT-DGOPyP-FORTASEG-001/2021-B
PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA
4 | URBANA | COLIMA | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS EN COLONIAS ALBARRADA, FATIMA, FCO VILLA, GUSTABO VAZQUEZ MONTES, IGNACIO ZARAGOZA, JARDINES DEL SOL, MIRADOR DE LA CUMBRE, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA. | 1140295.88 | NA | 840800.76 | NA | FISM 2020 | 06 01 01 01 | 12 cuartos | 55 | LICITACION PUBLICA | FISM-02-LPE/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | ING. FERNANDO LUNA PARRA | LUPF 871128 5G9 | DGOPyP-FISM-002/2020 | 673171.61 | NA | DGOPyP-FISM-002/2020 | DT-DGOPyP-FISM-002/2020 | 60000 | NA | 2020-11-16 | 2021-03-07 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-002 | AF-DGOPyP-FISM-002 | AED-DGOPyP-FISM-002 | 733171.6 | ING. OSCAR ROSAS FLORES.
5 | URBANA | VARIAS COLONIAS | CONSTRUCCION PARA BAÑO EN COLONIAS CUAUHTEMOC, FRANCISCO VILLA, IGNACIO ZARAGOZA, INSURGENTES Y JARDINES DEL SOL, EN MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA. |  | NA | 299495.12 | NA | FISM 2020 | 06 01 01 01 | 6 baños | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ING. HUGO FERNADO SOSA ORTEGA | S00H 890312 9N5 | DGOPyP-FISM-016/2020 | 296676.86 | NA | NA | NA | 0 | NA | 2020-12-07 | 2021-02-04 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-016 | AF-DGOPyP-FISM-016 | AED-DGOPyP-FISM-016 | 296676.86 | ING. OSCAR ROSAS FLORES.
PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
6 | URBANA | LA ESTANCIA | REAHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y ESPACIOS DEPORTIVOS, COL. INFONAVIT LA ESTANCIA | 3667693.65 | NA | 3667693.65 | NA | FISM 2020 | 06 01 02 06 | pasto sintetico 4681 m2, 5 equipos de ginmasio, malla cercacel 489 m2, rehabilitacion de cocina y baños, 2 bancas para jugadores, | 180 | LICITACION PUBLICA | FISM-14-LPE/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | TERRACOST S.A DE .C.V. | TER 090724 Q27 | DGOPyP-FISM-014/2020 | 2658530.07 | 3083894.88 | DGOPyP-FISM-014/2020-A | DT-DGOPyP-FISM-014/2020-A | 503274.8 | 583798.77 | 2020-12-18 | 2021-03-17 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-014 | AF-DGOPyP-FISM-014 | AED*DGOPyP-FISM-014 | 3667693.65 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
7 | URBANA | ZONA CENTRO | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN COLIMA LOCALIDAD COLIMA ASENTAMIENTO COLIMA CENTRO (IGNACIO SANDOVAL DE AV. SAN FERNANDO A ALDAMA) | 1776255.29 | NA | 1776255.29 | NA | FISM 2021 | 06 01 05 01 | 7444.08 | 520 | LICITACION PUBLICA | FISM-06-LPE/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCCIONES, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | CTP 831104 IH9 | DGOPyP-FISM-006/2020 | 1383286.19 | 1604611.98 | DGOPyP-FISM-006/2020-A | DT-DGOPyP-FISM-006/2020-A | 147968.37 | 171643.31 | 2020-11-12 | 2021-01-15 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-006 | AF-DGOPyP-FISM-006 | AED-DGOPyP-FISM-006 | 1776255.28 | ING. OSCAR ROSAS FLORES.
[25 empty] | DGOPyP-FISM-006/2020-B | DT-DGOPyP-FISM-006/2020-B
8 | URBANA | ZONA CENTRO | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN COLIMA LOCALIDAD COLIMA ASENTAMIENTO COLIMA CENTRO (IGNACIO SANDOVAL DE ALDAMA A FCO I. MADERO) | 1010999.6588 | NA | 1055121.34 | NA | FISM 2022 | 06 01 05 01 | 3054.98 | 193 | LICITACION PUBLICA | FISM-06-LPE/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCCIONES, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | CTP 831104 IH9 | DGOPyP-FISM-006/2021 | 871551.43 | 1010999.66 | DGOPyP-FISM-006/2020-A | DT-DGOPyP-FISM-006/2020-A | 38035.93 | 44121.68 | 2020-11-12 | 2021-01-15 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-006 | AF-DGOPyP-FISM-006 | AED-DGOPyP-FISM-006 | 995009.52 | ING. OSCAR ROSAS FLORES.
[25 empty] | DGOPyP-FISM-006/2020-B | DT-DGOPyP-FISM-006/2020-B
9 | URBANA | ZONA SUR | REVESTIMIENTO ASFALTICO CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE FCO. I MADERO Y MORELOS. COL CENTRO, CD. DE COLIMA MPIO DE COLIMA, COLIMA | 311995.25 | NA | 311995.25 | NA | FISM 2020 | 06 01 05 01 | 1217.33 m2 | 51 | LICITACION PUBLICA | FISM-05-LPE/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCCIONES, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | CTP 831104 IH9 | DGOPyP-FISM-005/2020 | 258746.02 | 300145.38 | DGOPyP-FISM-005/2020-A | DT-DGOPyP-FISM-005/2020-A | 10215.41 | 11849.87 | 2020-11-12 | 2021-01-15 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-005 | AF-DGOPyP-FISM-005 | AED-DGOPyP-FISM-005 | 310453.62 | ING. OSCAR ROSAS FLORES.
[25 empty] | DGOPyP-FISM-005/2020-B | DT-DGOPyP-FISM-005/2020-B
10 | URBANA | ZONA SUR | REVESTIMIENTO ASFALTICO CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE MORELOS A AV. REY COLIMAN. COL CENTRO, CD. DE COLIMA MPIO DE COLIMA, COLIMA | 352121.0856 | NA | 352121.0856 | NA | FISM 2021 | 06 01 05 01 | 1577.12 m2 | 27 | LICITACION PUBLICA | FISM-05-LPE/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCCIONES, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | CTP 831104 IH9 | DGOPyP-FISM-005/2020 | 303552.66 | 352121.09 | DGOPyP-FISM-005/2020-A | DT-DGOPyP-FISM-005/2020-A | 32644.52 | 37867.64 | 2020-11-12 | 2021-01-15 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-005 | AF-DGOPyP-FISM-005 | AED-DGOPyP-FISM-005 | 387507.73 | ING. OSCAR ROSAS FLORES.
[25 empty] | DGOPyP-FISM-005/2020-B | DT-DGOPyP-FISM-005/2020-B
11 | URBANA | ZONA SUR | REVESTIMIENTO ASFALTICO CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, DE AV. REY COLIMAN A AV. 20 DE NOVIEMBRE. COL CENTRO, CD. DE COLIMA MPIO DE COLIMA, COLIMA | 1110603.8012 | NA | 1110603.8012 | NA | FISM 2022 | 06 01 05 01 | 5250.87 m2 | 219 | LICITACION PUBLICA | FISM-05-LPE/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCCIONES, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | CTP 831104 IH9 | DGOPyP-FISM-005/2020 | 957417.07 | 1110603.8 | DGOPyP-FISM-005/2020-A | DT-DGOPyP-FISM-005/2020-A | 71700.41 | 83172.48 | 2020-11-12 | 2021-01-15 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-005 | AF-DGOPyP-FISM-005 | AED-DGOPyP-FISM-005 | 1193776.27 | ING. OSCAR ROSAS FLORES.
[25 empty] | DGOPyP-FISM-005/2020-B | DT-DGOPyP-FISM-005/2020-B
12 | URBANA | COL LA ETREVIDA | REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO) VENUSTIANO CARRANZA DE AVENIDA DE LOS MAESTROS A MACLOVIO HERRERA COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA | 1273549.57 | NA | 1273549.57 | NA | FISM 2020 | 06 01 05 01 | 5,731.68 M2 | 278 | LICITACION PUBLICA | FISM-10-LPE/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A DE C.V. | CVC-890523-781 | DGOPyP-FISM-010/2020 | 916594.91 | 1063250.01 | DGOPyP-FISM-010/2020-A | DT-DGOPyP-FISM-010/2020-A | 181292.65 | 210299.47 | 2020-12-07 | 2021-02-08 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-010 | AF-DGOPyP-FISM-010 | AED- DGOPyP-FISM-010 | 1273549.57 | ING. OSCAR ROSAS FLORES.
13 | URBANA | LOMAS VISTA HERMOSA | REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO) VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE MARTIN LUIS GUZMAN A ESTEBAN GARCIA COL. LOMAS VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA | 817767.86 | NA | 817767.86 | NA | FISM 2020 | 06 01 05 01 | 4358.21 m2 | 101 | LICITACION PUBLICA | FISM-10-LPE/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A DE C.V. | CVC-890523-781 | DGOPyP-FISM-010/2020 | 637787.9 | 739833.964 | DGOPyP-FISM-010/2020-A | DT-DGOPyP-FISM-010/2020-A | 67184.4 | 77993.9 | 2020-12-07 | 2021-02-08 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-010 | AF-DGOPyP-FISM-010 | AED- DGOPyP-FISM-010 | 817767.85 | ING. OSCAR ROSAS FLORES.
14 | URBANA | LOMAS VISTA HERMOSA | REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO) VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE MARTIN LUIS GUZMAN A AV. DE TECNOLOGICO COL. LOMAS VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA | 508972.86 | NA | 508972.86 | NA | FISM 2020 | 06 01 05 01 | 2662.66 m2 | 72 | LICITACION PUBLICA | FISM-18-LPE/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | 15 DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | QDC 160112 159 | DGOPyP-FISM-018/2020 | 431878.08 | 500978.57 | DGOPyP-FISM-018/2020-A | DT-DGOPyP-FISM-018/2020-A | 6891.63 | 7994.29 | 2020-12-28 | 2021-03-08 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-018 | AF-DGOPyP-FISM-018 | AED- DGOPyP-FISM-018 | 508972.86 | ING. OSCAR ROSAS FLORES.
15 | URBANA | LAS PALMAS | REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO) VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE GORRION A AV. TECNOLOGICO COL. LAS PALMAS MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA | 3418374.65 | NA | 3418374.65 | NA | FISM 2020 | 06 01 05 01 | 10986.81 m2 | 188 | LICITACION PUBLICA | FISM-18-LPE/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | 15 DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | QDC 160112 159 | DGOPyP-FISM-018/2020 | 2946842.25 | 3418337.01 | NA | NA | 0 | 0 | 2020-12-28 | 2021-03-08 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-018 | AF-DGOPyP-FISM-018 | AED- DGOPyP-FISM-018 | 3418337.01 | ING. OSCAR ROSAS FLORES.
16 | URBANA | ZONA CENTRO | REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO) AQUILES SERDAN, DE CALLE MACLOVIO HERRERA A AVENIDA DE LOS MAESTROS, COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA, MUNICIPIO DE COLIMA, COL. | 1158784.5 | NA | 1158784.5 | NA | FISM 2020 | 06 01 05 01 | 6031.39 m2 | 125 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES LOCAL | FISM-17-I3/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A DE C.V. | CSA 060911 558 | DGOPyP-FISM-017/2020 | 996437.14 | 1155867.08 | NA | NA | 0 | 0 | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-017 | AF-DGOPyP-FISM-017 | AED- DGOPyP-FISM-017 | 1155867.08 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON
17 | URBANA | EL MORALETE | REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO) FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE 10 DE JUNIO A IGNACIO TORRES, COLONIA EL MORALETE, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA. | 146917.79 | NA | 146917.79 | NA | FISM 2020 | 06 01 05 01 | 695.43 m2 | 222 | LICITACION PUBLICA | FISM-04-LPE/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | GP3 INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V. | GIN-150713-N76 | DGOPyP-FISM-009/2020 | 126253.27 | 146917.79 | NA | NA | 0 | 0 | 2020-12-07 | 2021-02-08 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-009 | AF-DGOPyP-FISM-009 | AED-DGOPyP-FISM-009 | 146917.79 | ING. OSCAR ROSAS FLORES
18 | URBANA | EL MORALETE | REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO) FRANCISCO I. MADERO, DE IGNCACIO TORRES A CALZ PEDRO GALVAN NORTE, COLONIA EL MORALETE, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA. | 1777935.83 | NA | 1777935.83 | NA | FISM 2020 | 06 01 05 01 | 9984.67 m2 | 80 | LICITACION PUBLICA | FISM-04-LPE/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | GP3 INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V. | GIN-150713-N77 | DGOPyP-FISM-009/2020 | 1519613.43 | 1762751.58 | DGOPyP-FISM-009/2020-A | DT-DGOPyP-FISM-009/2020-A | 13089.87 | 15184.25 | 2020-12-07 | 2021-02-08 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-009 | AF-DGOPyP-FISM-009 | AED-DGOPyP-FISM-009 | 1777935.82 | ING. OSCAR ROSAS FLORES
19 | URBANA | ZONA CENTRO | REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO) IGNACIO ALLENDE, DE CALLE EMILIO CARRANZA A GENERAL PEDRO GALVAN NORTE, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE COLIMA, COL. | 593748.94 | NA | 593748.94 | NA | FISM 2020 | 06 01 05 01 | 3075.27 m2 | 271 | ADJUDICACION DIRCTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ING. JORGE VILLA SANCHEZ | VISJ-890724-UEO | DGOPyP-FISM-019/2020 | 511852.52 | 593748.9232 | NA | NA | 0 | 0 | 2020-12-14 | 2021-01-30 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-019 | AF-DGOPyP-FISM-019 | AED-DGOPyP-FISM-019 | 593748.92 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON
20 | URBANA | ZONA CENTRO | REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO) IGNACIO ZARAGOZA, DE CALZ. GENERAL PEDRO GALVAN NORTE A GENERAL SILVERIO NUÑEZ, COLONIA COLIMA CENTRO, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA. | 1418532.59 | NA | 1418532.59 | NA | FISM 2020 | 06 01 05 01 | 7057.2318 m2 | 242 | LICITACION PUBLICA | FISM-012-LPE/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CURSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | CCO-990903-G88 | DGOPyP-FISM-012/2020 | 1185305.68 | 1374954.5888 | DGOPyP-FISM-012/2020-A | DT-DGOPyP-FISM-012/2020-A | 37567.24 | 43578 | 2020-12-14 | 2021-02-23 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-012 | AF-DGOPyP-FISM-012 | AED-DGOPyP-FISM-012 | 1418532.58 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON
21 | URBANA | ZONA CENTRO | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO A BASE DE MATERIAL PETREO Y EMULSIÓN ASFALTICA CALLE MEDELLIN TRAMO II CALLE VICTORIA A NICOLAS BRAVO, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE COLIMA, COLIMA | 211405.35 | NA | 211405.35 | NA | FISM 2020 | 06 01 05 01 | 8314.51 m2 | 110 | ADJUDICACION DIRCTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ING. JORGE VILLA SANCHEZ | VISJ-890724-UEO | DGOPyP-FISM-025/2020 | 182245.99 | 211405.35 | NA | NA | 0 | 0 | 2021-01-04 | 2021-02-02 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-025 | AF-DGOPyP-FISM-025 | AED-DGOPyP-FISM-025 | 1858007.99 | ING. OSCAR ROSAS FLORES
22 | URBANA | ZONA CENTRO | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO A BASE DE MATERIAL PETREO Y EMULSIÓN ASFALTICA CALLE MEDELLIN TRAMO DE AV. 20 DE NOVIEMBRE A BOULEVARD CRISTOBAL COLON, COLONIA POPULAR, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA | 1859058.79 | NA | 1859058.79 | NA | FISM 2020 | 06 01 05 01 | 2790.78 m2 | 81 | LICITACION PUBLICA | FISM-13-LPE/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | ASFALTOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | AOC-990820-711 | DGOPyP-FISM-013/2020 | 1571488.36 | 1822926.4976 | DGOPyP-FISM-013/2020-A | DT-DGOPyP-FISM-013/2020-A | 31148.53 | 36132.29 | 2020-12-14 | 2021-02-15 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-013 | AF-DGOPyP-FISM-013 | AED-DGOPyP-FISM-013 | 211405.35 | ING. OSCAR ROSAS FLORES
23 | URBANA | NUEVO MILIENIO I, II Y III | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO AV. ACAPULCO, TRAMO VIAS DEL FFCC Y AV. LAS CUMBRES EN LA COL. NUEVO MILENIO, EN LA CIUDAD DE COLIMA, COL | 3774318.57 | NA | 3774318.57 | NA | FISM 2020 | 06 01 05 01 | 3913.0105 m2 | 224 | LICITACION PUBLICA | FISM-03-LPE/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCTORA MACER S.A DE C.V | CMA 140505 9S1 | DGOPyP-FISM-003/2020 | 2090478.05 | 2424954.538 | DGOPyP-FISM-003/2020-A | DT-DGOPyP-FISM-003/2020-A | 1163244.85 | 1349364.03 | 2020-11-18 | 2021-03-09 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-003 | AF-DGOPyP-FISM-003 | AED-DGOPyP-FISM-003 | 3774317.81 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON
24 | URBANA | PATIOS DE FERROCARIL | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN (ASFALTO) CALLE GARROTEROS DE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ A MAQUINISTAS, ASENTAMIENTO PATIOS DEL FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE COLIMA, COLIMA. | 370640.59 | NA | 370640.59 | NA | FISM 2020 | 06 01 05 01 | 1150.39 m2 | 45 | ADJUDICACION DIRCTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ASFALTOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | AOC-990820-711 | DGOPyP-FISM-024/2020 | 319517.75 | 370640.59 | NA | NA | 0 | 0 | 2021-01-04 | 2021-01-23 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-024 | AF-DGOPyP-FISM-024 | AED-DGOPyP-FISM-024 | 370640.45 | ING. OSCAR ROSAS FLORES
25 | URBANA | FRANCISCO VILLA I | REHABILITACIÓN DE BOCATORMENTA EN CALLE NARCISO BASSOLS COLONIA EL MORALETE, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA | 269545.51 | NA | 269545.51 | NA | FISM 2020 | 06 01 04 03 | 1 bocatormenta | 78 | ADJUDICACION DIRCTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | CIS DEL PASIFICO S.A DE C.V. | CPA-080512-7P8 | DGOPyP-FISM-022/2020 | 231268.17 | 268271.08 | NA | NA | 0 | 0 | 2020-12-21 | 2021-02-06 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-022 | AF-DGOPyP-FISM-022 | AED-DGOPyP-FISM-022 | 268271.08 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON
26 | URBANA | LAS AMARILLAS | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN RIO COLIMA 1RA ETAPA, TRAMO PASEO DE LA PLAYA, COL. LAS AMARILLAS | 2011077.48 | NA | 2011077.48 | NA | FISM 2020 |  | 654 M3 | 56 | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | RALAD S.A DE C.V. | RAL 080806 HR6 | DGOPyP-FISM-001/2020 | 1615761.96 | 1874283.8736 | DGOPyP-FISM-001/2020-A | DT-DGOPyP-FISM-001/2020-A | 117502.3 | 136302.668 | 2020-08-31 | 2020-10-31 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-001 | AF-DGOPyP-FISM-001 | AED-DGOPyP-FISM-001 | 2010586.53 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
27 | RURAL | LA ESTANCIA | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A CEDECO BARRIO DE LA CRUZ, COLONIA LA ESTANCIA, CIUDAD DE COLIMA, COLIMA. | 130800.48 | NA | 130800.48 | NA | FISM 2020 | 06 01 04 04 | 80.36 m2 banquetas, 128 m2 de empedrado, 48 ml de machuelo | 27 | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ING. LUIS ALBERTO CADENA GEVARA. | CAGL-710328-1D3 | DGOPyP-FISM-021/2020 | 112759.03 | 130800.47 | NA | NA | 0 | 0 | 2020-12-21 | 2021-01-19 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-021 | AF-DGOPyP-FISM-021 | AED-DGOPyP-FISM-021 | 130800.47 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON
28 | RURAL | LAS GUASIMAS | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOCALIDAD LAS GUASIMAS (LAS BORREGAS), MUNICIPIO DE COLIMA,. COLIMA. | 335691.37 | NA | 335691.37 | NA | FISM 2020 | 06 01 04 04 | 112.09 m2 de banqueta, 136.42 m de machuelo, 64.47 m2 de rampas universales, 28.84 m2 rampas cocheras | 67 | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ | CEGM 670706 8K8 | DGOPyP-FISM-015/2020 | 270262.13 | 313504.0708 | DGOPyP-FISM-015/2020-A | DT-DGOPyP-FISM-015/2020-A | 19126.98 | 22187.3 | 2020-12-07 | 2021-01-20 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-015 | AF-DGOPyP-FISM-015 | AED-DGOPyP-FISM-015 | 335691.37 | ING. OSCAR ROSAS FLORES
29 | URBANA | DIAMANTES | ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA AL ISENCO | 185682.73 | NA | 185682.73 | NA | FISM 2020 | 06 01 04 05 | 21 luminarias | 65 | ADJUDICACION DIRCTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PRECOLADOS, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | PEC 080819 1Z3 | DGOPyP-FISM-027/2020 | 160071.32 | 185682.73 | NA | NA | 0 | 0 | 2020-12-28 | 2021-02-10 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-027 | AF-DGOPyP-FISM-027 | AED-DGOPyP-FISM-027 | 185682.73 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
30 | URBANA | EL PORVENIR | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ALBAÑILES, COL EL PORVENIR MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA. | 3102946.25 | NA | 3102946.25 | NA | FISM 2020 | 06 01 04 03 | 542.19 ml | 105 | LICITACION PUBLICA | FISM-07-LPE/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A DE C.V | ICM 051116 QN7 | DGOPyP-FISM-007/2020 | 1990715.11 | 2309229.5276 | DGOPyP-FISM-007/2020-A | DT-DGOPyP-FISM-007/2020-A | 684238.55 | 793716.72 | 2020-11-23 | 2021-02-28 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-007 | AF-DGOPyP-FISM-007 | AED-DGOPyP-FISM-007 | 3102946.24 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
31 | RURAL | TEPAMES | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS (SISTEMA DE ALUMBRAO Y SU RED ELECTRICA), LOCALIDAD DE TEPAMES, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA | 168930.29 | NA | 168930.29 | NA | FISM 2020 | 06 01 02 06 | 1 tranformador 25kva, reparacion del centro de carga, colocación de 8 luminarias | 56 | ADJUDICACION DIRCTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPO S.A DE C.V. | LCE-051021-QLA | DGOPyP-FISM-020/2020 | 145629.49 | 168930.21 | NA | NA | 0 | 0 | 2020-12-21 | 2021-02-18 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-020 | AF-DGOPyP-FISM-020 | AED-DGOPyP-FISM-020 | 168930.21 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
32 | RURAL | PISCILA | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PISCILA, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA. | 2567211.01 | NA | 2567211.01 | NA | FISM 2020 | 06 01 02 06 | 1 parque | 47 | LICITACION PUBLICA | FISM-08-LPE/2020-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CIURBE S.A DE C.V | CIU 180116 7A5 | DGOPyP-FISM-008/2020 | 1859593.69 | 2157128.6804 | DGOPyP-FISM-008/2020-A | DT-DGOPyP-FISM-008/2020-A | 353519.25 | 410082.33 | 2020-11-23 | 2021-03-15 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-008 | AF-DGOPyP-FISM-008 | AED-DGOPyP-FISM-008 | 2567211 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
33 | URBANA | ANTORCHISTA | CONSTRUCCION DE PAVIEMNTACION EN COLIMA ASENTAMIENTO UNIDAD ANTORCHISTA. | 362802.25 | NA | 362802.25 | NA | FISM 2020 | 06 01 05 01 | 1013.39 m2 | 90 | ADJUDICACION DIRCTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ASFALTOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | AOC-990820-711 | DGOPyP-FISM-023/2020 | 312760.56 | 362802.25 | NA | NA | 0 | 0 | 2021-01-04 | 2021-01-23 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-023 | AF-DGOPyP-FISM-023 | AED-DGOPyP-FISM-023 | 362802.25 | ING. OSCAR ROSAS FLORES
34 | RURAL | TEPAMES | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COMUNIDAD DE TEPAMES, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA. | 362770.9 | NA | 362770.9 | NA | FISM 2020 | 06 01 04 03 | 171 ml | 54 | ADJUDICACION DIRCTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CCO 130314 M17 | DGOPyP-FISM-026/2020 | 312733.53 | 362770.89 | NA | NA | 0 | 0 | 2020-12-21 | 2021-01-30 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-DGOPyP-FISM-026 | AF-DGOPyP-FISM-026 | AED-DGOPyP-FISM-026 | 362770.89 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
OBRAS AUTORIZADAS RECURSOS FORTAMUN 2020
No. | Zona | COLONIA O COMUNIDAD | OBRA | MONTO TOTAL | APORTACIÓN FEDERAL | APORTACIÓN MUNICIPAL | FUENTE DE RECURSOS: FONDO Y/O PROGRAMA |  | PARTIDA PRESUPUESTAL (OBJETO DEL GASTO) | METAS | N° DE BENEFICIARIOS | MODALIDAD (CONVOCATORIA) | N° DE PROCEDIMIENTO (BASES) | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES |  |  |  |  | CONTRATISTA | RFC | NO. DE CONTRATO | MONTO DE CONTRATO SIN IVA | MONTO DE CONTRATO CON IVA | N° DE CONVENIO | DICTAMEN DE CONVENIO | MONTO DE CONVENIO SIN IVA | MONTO DE CONVENIO CON IVA |  |  |  |  | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN | ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | ACTA DE FINIQUITO |  | MONTO PAGADO (CIERRE DE LA OBRA) | RESIDENTE DE OBRA
[16 empty] | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | [9 empty] | INCIO | TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
[7 empty] | FEDERAL | MUNICIPAL
RAMO 33 / FONDO PARA EL FORTALECIMIENTODE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRIOTRIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
34 | URBANA | EL PORVENIR | INSTALACION ELECTRICA DE VOZ Y DATOS CATEGORIA A6 EN MODULO DE ATENCION EN EDIFICIO DE JUICIOS ORALES. | 45126.12 |  | 45126.12 | NA | FORTAMUN 2020 | 06 01 06 02 | 12 CANTANTOS PARA MODULOS DE SALAS DE JUCIOS, INSTALACION DE VOZ Y DATOS CATEGORIA 6, | 170302 | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA S.A DE C.V | IDU 120117 GE8 | DGOPyP-FORTAMUN-001/2020 | 38901.83 | 45126.1228 | NA | NA | NA | NA | 27 DE ABRIL DE 2020 | 7 DE MAYO DE2020 | 100% | 100% | Bitacora convencional | AED-FORTAMUN-001 | AED-FORTAMUN-001 | AED-FORTAMUN-001 | 45126.1228 | ARQ. CECLIA A. CARBAJAL CARDENAS
35 | URBANA | NIÑOS HEROES, PRADOS DEL SUR Y MIGUEL HIDALGO I | REPARACION DE COLECTORS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA | 148278.93 |  | 148278.93 | NA | FORTAMUN 2020 | 06 01 06 02 | 26M cambio de tuberia y cambio de una bocatormenta |  | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | RALAD S.A DE C.V. | RAL 080806 HR6 | DGOPyP-FORTAMUN-002/2020 | 127826.66 | 148278.9256 | NA | NA | NA | NA | 15 DE JUNIO DE 2020 | 30 DE JUNIO DE 2020 | 100% | 100% | Bitacora convencional | AED-FORTAMUN-002 | AED-FORTAMUN-002 | AED-FORTAMUN-002 | 148278.9256 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
36 | URBANA | COLIMA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA AV. VENUSTIANO CARRANZA, COLIMA. COL. | 1076930.86 |  | 1076930.86 | NA | FORTAMUN 2020 | 06 01 06 02 | 372.47 m2 | 639 | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A DE C.V. | CVC-890523-781 | DGOPyP-FORTAMUN-003/2020 | 868239 | 1007157.24 | DGOPyP-FORTAMUN-003/2020-A | DT-DGOPyP-FORTAMUN-003/2020-A | 0 | 69773.6172 | 12 DE AGOSTO DE 2020 | 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 100% | 100% | Bitacora convencional | AED-FORTAMUN-003 | AED-FORTAMUN-003 | AED-FORTAMUN-003 | 1076930.86 | ING. OSCAR ROSAS FLORES