## 1er etapa (2)
PROGRAMA OPERATICO ANUAL 2019
| No. | Zona | COLONIA O COMUNIDAD | OBRA | MONTO TOTAL | APORTACIÓN FEDERAL | APORTACIÓN MUNICIPAL | EJERCIDO MUNICIPAL | AVANCE FISICO JUNIO 2019 | AVANCE FINANCIERO JUNIO 2019 | FUENTE DE RECURSOS: FONDO Y/O PROGRAMA |  | METAS | UNIDAD | N° DE BENEFICIARIOS | NO. DE CONTRATO | MODALIDAD | CONTRATISTA | MONTO DE CONTRATO SIN IVA | MONTO DE CONTRATO CON IVA | CONVENIO MONTO + IVA | CONVENIO MONTOC ON IVA
[11 empty] | FEDERAL | MUNICIPAL
RAMO 33 / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA (HASTA 70% DEL RECURSO DISPONIBLE PARA OBRA)
| 1 | URBANA | LA VIRGENCITA | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE ANGELA ALCAZAR | 2822712.622 | 0 | 2822712.622 | 945254.6404 | 30% | anticipo | NA | FISM 2019 | 642.67 | ML | 450 | DGOPyP-FISM-001/2019 | LICITACION PUBLICA LOCAL | CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V. | 1696081.16 | 1967454.15
| 2 | RURAL | ACATITAN | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL | 280000 | 0 | 280000 | 135907.108 | 100% | 58% | NA | FISM 2019 | 220.84 | M2 | 50 | DGOPyP-FISM-03/2019 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES LOCAL | RODSAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V. | 161214.61 | 187008.95
| 3 | RURAL | LOMA DE FATIMA | AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO | 139468.79 | 0 | 139468.79 | 0 | 100% | 0% | NA | FISM 2019 | 177.36 | ML | 20 | DGOPyP-FISM-023/2019 | ADJUDICACION DIRECTA | ING. JAVIER LOPEZ MICHEL | 92405.38 | 107190.24
| 4 | RURAL | PISCILA | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 459277.15 | 0 | 459277.15 | 377160.1148 | 100% | 61% | NA | FISM 2019 | 320 | ML | 100 | DGOPyP-FISM-05/2019 | LICITACION PUBLICA LOCAL | JEMEHO S.A. DE C.V. | 339791.68 | 394158.35
| 5 | RURAL | PISCILA | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE | 94490.33 | 0 | 94490.33 |  |  |  | NA | FISM 2019 | 110 | ML | 100
| 6 | RURAL | PISCILA | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL | 1535300 | 0 | 1535300 | 719369.5572 | 50% | anticipo | NA | FISM 2019 | 202 | ML | 250 | DGOPyP-FISM-06/2019 | LICITACION PUBLICA LOCAL | CONSTRUCTORA MACER S.A. DE C.V. | 853303.3 | 989831.83
23 | 7 | URBANA | SAN RAFAEL | CONSTRUCCION DE TECHADO DE COMEDOR ESCOLAR JN MA. ELENA OCHOA SILVA | 223911.7 | 0 | 223911.7 | 0 | 0% |  | NA | FISM 2019 | 100 | M2 | 100 |  | ADJUDICACION DIRECTA | ING. FERNANDO LUNA PARRA | 166737.74 | 193415.78
| 8 | URBANA | EL MORALETE | CONSTRUCCION DE TECHADO DE COMEDOR ESCOLAR E.P. FRANCISCO I. MADERO | 238580.62 | 0 | 238580.62 |  | 0% |  | NA | FISM 2019 | 100 | M2 | 250 |  | ADJUDICACION DIRECTA | ARQ. SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA | 184457.45 | 213970.64
| 9 | URBANA, RURAL | VARIAS | CUARTOS ADICIONALES ( HASTA 12m2) | 6723557 | 0 | 6723557 |  |  |  | NA | FISM 2019 | 100 | CUARTO | 400
| 9.1 | URBANA, RURAL | VARIAS | CUARTOS ADICIONALES ( HASTA 12m2) PRIMERA ETAPA | 1411946.97 | 0 | 1411946.97 | 0 | 0% | 0% | NA | FISM 2019 |  |  |  | DGOPyP-FISM-008/2019 | LICITACION PUBLICA LOCAL | RODSAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V. | 1037756.31 | 1037756.31
| 9.2 | URBANA, RURAL | VARIAS | CUARTOS ADICIONALES ( HASTA 12m2) SEGUDNDA ETAPA | 1613653.68 | 0 | 1613653.68 | 0 | 0% | 0% | NA | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | GP3 INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | 1260487.18 | 1260487.18
| 9.3 | URBANA, RURAL | VARIAS | CUARTOS ADICIONALES ( HASTA 12m2) TERCERA ETAPA | 1143004.69 | 0 | 1143004.69 | 0 | 0% | 0% | NA | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V. | 963165.19 | 963165.19
| 9.4 | URBANA, RURAL | VARIAS | CUARTOS ADICIONALES ( HASTA 12m2) CUARTA ETAPA | 1277475.83 | 0 | 1277475.83 | 0 | 0% | 0% | NA | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | C.P. JOEL CERVANTES LOPEZ | 1094314.35 | 1094314.35
| 9.5 | URBANA, RURAL | VARIAS | CUARTOS ADICIONALES ( HASTA 12m2) QUINTA ETAPA | 1277475.83 | 0 | 1277475.83 |  | 0% | 0% | NA | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | 1102724.71 | 1102724.71
| 10 | RURAL | VARIAS COMUNIDADES | CUARTOS PARA COCINA (HASTA 9m2) | 2707398.8 | 0 | 2707398.8 |  | 0% | 0% | NA | FISM 2019 | 40 | COCINA | 160
| 10.1 | RURAL | VARIAS COMUNIDADES | CUARTOS PARA COCINA (HASTA 9m2) PRIMERA ETAPA | 1286014.43 |  | 1286014.43 |  | 0% | 0% | NA | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | ARQ. KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO | 1078359.35 | 1078359.35
| 10.2 | RURAL | VARIAS COMUNIDADES | CUARTOS PARA COCINA (HASTA 9m2) SEGUNDA ETAPA | 1421384.37 |  | 1421384.37 |  | 0% | 0% | NA | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA, S.A. DE C.V. | 1221220.46 | 1221220.46
| 11 | RURAL | VARIAS COMUNIDADES | CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR (C/REGADERA) (4.11m2) | 2413345.6 | 0 | 2413345.6 |  | 0% | 0% | NA | FISM 2019 | 40 | BAÑO | 160
| 11.1 | RURAL | VARIAS COMUNIDADES | CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR (C/REGADERA) (4.11m2) PRIMERA ETAPA | 1146339.16 |  | 1146339.16 |  | 0% | 0% |  | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 1082949.62 | 1082949.62
| 11.2 | RURAL | VARIAS COMUNIDADES | CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR (C/REGADERA) (4.11m2) SEGUNDA ETAPA | 1267006.44 |  | 1267006.44 |  | 0% | 0% |  | FISM 2019 |  |  |  |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | ING. JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA | 1128803.97 | 1128803.97
24 | 12 | RURAL | VARIAS COMUNIDADES | PISOS FIRMES (HASTA 45m2) | 338270.6 | 0 | 338270.6 |  | 0% | 0% | NA | FISM 2019 | 20 Y 900 | HOGARES M2 | 80 |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS | 281119.95 | 281119.95
|  |  |  | SUBTOTALES | 17976313.212 | 0 | 17976313.212 | 2177691.4204
PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
| 13 | URBANA | ANTORCHISTA 3RA SECCION | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 275000 | 0 | 275000 |  | 0% | 0% | NA | FISM 2019 | 10 | POSTE | 150
| 14 | URBANA | GREGORIO TORRES QUINTERO | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROF SILVESTRE URZUA | 1217404.37 | 0 | 1217404.37 | 749674.6152 | 80% | 30% | NA | FISM 2019 | 1203.77 | M2 | 100 | DGOPyP-FISM-02/2019 | LICITACION PUBLICA LOCAL | CONDETTO S.A. DE C.V. | 646271.25 | 749674.65
| 15 | URBANA | SANTA AMALIA | CONSTRUCCION DE VIALIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CALLE TAMAULIPAS | 177547.48 | 0 | 177547.48 | 173808.8668 | 100% | 0% | NA | FISM 2019 | 504.38 | M2 | 50 | DGOPyP-FISM-017/2019 | ADJUDICACION DIRECTA | ING. JAVIER LOPEZ MICHEL | 149847.76 | 173823.4
| 16 | URBANA | FRANCISCO VILLA II | CONSTRUCCION DE VIALIDAD VEHICULAR CALLES GRAL. ROQUE GONZALEZ, FRANCISCO MUNGUIA, LIBRADO RIVERA | 1083952.25 | 0 | 1083952.25 | 245917.4016 | 0% | 0% | NA | FISM 2019 | 2120.55 | M2 | 150 |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | C. ROBERTO SANTANA MACIAS | 706659.21 | 819724.68
| 17 | URBANA | PARAJES DEL SUR | CONSTRUCCION DE VIALIDAD PEATONAL AV. SOSTENES ROCHA ENTRE CLEMENTE CONTRERAS Y FCO. SOLORZANO | 241247.35 | 0 | 241247.35 |  | 0% | 0% | NA | FISM 2019 | 410 | M2 | 400
| 18 | RURAL | LAS TUNAS | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y LAVADERO SALIDA A COMUNIDAD LAS CONCHAS | 251241.18 | 0 | 251241.18 | 234664.3808 | 100% | 0% | NA | FISM 2019 | 36.25 | M3 | 200 | DGOPyP-FISM-007/2019 | ADJUDICACION DIRECTA | ING. HECTOR MIGUEL AMEZOLA GARCIA | 202296.88 | 234664.38
| 19 | RURAL | ESTAPILLA | CONSTRUCCION DE VIALIDAD VEHICULAR CALLE GRISELDA ALVAREZ | 505574.11 | 0 | 505574.11 |  | 0% | 0% | NA | FISM 2019 | 2171.42 | M2 | 180 |  | LICITACION PUBLICA LOCAL | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V. | 389085.1 | 451338.72
| 20 | RURAL | PISCILA | REHABILITACION DE VADO SOBRE EL RIO SALADO | 364108.7 | 0 | 364108.7 | 322211.75 | 100% | 0% | NA | FISM 2019 | 272.6 | M2 | 450 | DGOPyP-FISM-04/2019 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES LOCAL | IPABECO S.A. DE C.V. | 293377.04 | 340317.37
| 21 | RURAL | TINAJAS | CONSTRUCCION DE VIALIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CALLE TOLUCA | 206699.52 | 0 | 206699.52 |  | 0% | 0% | NA | FISM 2019 | 511.76 | M2 | 60
| 22 | RURAL | LOS ASMOLES | CONSTRUCCION DE BANQUETAS FRENTE A LA SECUNDARIA | 160936.71 | 0 | 160936.71 |  | 0% | 0% | NA | FISM 2019 | 371 | M2 | 120
|  |  |  | SUBTOTALES | 4483711.67 | 0 | 4483711.67 | 1726277.0144
OBRAS AUTORIZADAS RECURSOS FORTAMUN 2019
| No. | Zona | COLONIA O COMUNIDAD | OBRA | MONTO TOTAL | APORTACIÓN FEDERAL | APORTACIÓN MUNICIPAL |  | JUNIO'19 | JUNIO '19 | FUENTE DE RECURSOS: FONDO Y/O PROGRAMA |  | METAS | UNIDAD | N° DE BENEFICIARIOS | NO. DE CONTRATO | MODALIDAD | CONTRATISTA | MONTO DE CONTRATO SIN IVA | MONTO DE CONTRATO CON IVA | CONVENIO MONTO + IVA | CONVENIO MONTOC ON IVA
[8 empty] | EJERCIDO MUNICIPAL | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
[11 empty] | FEDERAL | MUNICIPAL
RAMO 33 / FONDO PARA EL FORTALECIMIENTODE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRIOTRIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
| 1 | URBANA | CENTRO | REHABILITACION DE PISO DEL AUDITORIO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO | 1300000 |  | 1300000 | 788963.27 | 100% | 71.69% | NA | FORTAMUN 2019 |  | OBRA |  | DGOPyP-FORTAMUN-01/2019 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES LOCAL | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V. | 948717.72 | 1100512.56
| 2 | URBANA | LAS AMARILLAS | REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION SOBRE EL RIO COLIMA | 600000 |  | 600000 | 600000 | 100% | 100% | NA | FORTAMUN 2019 |  | OBRA |  | DGOPyP-FORTAMUN-02/2019 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES LOCAL | RALAD, S.A. DE C.V. | 466931.24 | 541640.24 |  | 58359.76
| 3 | URBANA |  | CRUCE VEHICULAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. IGNACIO SANDOVAL CON AV. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, COLIMA, COL. | 103006.4 |  | 103006.4 | 103006.4 | 100% | 100% | NA | FORTAMUN 2019 |  | OBRA |  | DGOPyP-FORTAMUN-03/2019 | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V. | 88798.62 | 103006.4
| 4 | URBANA |  | CANALES PARA DESVIO DE AGUA PLUVIAL EN ZENTRALIA Y AV. DE LOS MAESTROS | 182632.2 |  | 182632.2 | 172348.68 | 100% | 94.37% | NA | FORTAMUN 2019 |  | OBRA |  | DGOPyP-FORTAMUN-04/2019 | ADJUDICACION DIRECTA | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 157441.55 | 182632.2
| 5 | URBANA |  | MEMORIA DE CALCULO PARA EL PROYECTO DE “AMPLIACIÓN DE COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE COLIMA” | 15000 |  | 15000 |  |  |  | NA | FORTAMUN 2019 |  | SERVICIO |  | DGOPyP-FORTAMUN-05/2019 | ADJUDICACION DIRECTA | M.C. JOSE FRANCISCO VENTURA RAMIREZ | 1221220.46 | 1221220.46
| 5 | URBANA |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 8000 |  | 8000 |  |  |  | NA | FORTAMUN 2019 |  | SERVICIO
gggg