## Hoja1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 | [27 empty] | PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021. (4to TRIMESTRE)
No. | Zona | COLONIA O COMUNIDAD |  | OBRA | MONTO TOTAL | APORTACIÓN FEDERAL | APORTACIÓN MUNICIPAL | FUENTE DE RECURSOS: FONDO Y/O PROGRAMA |  | PARTIDA PRESUPUESTAL (OBJETO DEL GASTO) | METAS | N° DE BENEFICIARIOS | MODALIDAD (CONVOCATORIA) | N° DE PROCEDIMIENTO (BASES) | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONTRATISTA | RFC | NO. DE CONTRATO | MONTO DE CONTRATO SIN IVA | MONTO DE CONTRATO CON IVA | N° DE CONVENIO | DICTAMEN DE CONVENIO | MONTO DE CONVENIO SIN IVA | MONTO DE CONVENIO CON IVA | INCIO | TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN | ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | ACTA DE FINIQUITO | ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS | MONTO PAGADO (CIERRE DE LA OBRA) | RESIDENTE DE OBRA
[8 empty] | FEDERAL | MUNICIPAL
RAMO 33 / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA
1 |  | MUNICIPIO | PRODIM | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (2% DEL MONTO TOTAL) CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL, PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL O SIMILAR | 200000 | 0 | 200000 | NA | FISM 2021 |  | 1.00 PROGRAMA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
2 |  | MUNICIPIO | GASTOS INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y GASTOS INDIRECTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS | 464817.65 | 0 | 464817.65 | NA | FISM 2021 |  | 1.00 PROGRAMA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
3 | URBANA | VARIAS COLONIAS | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN COLIMA, EN VARIAS COLONIAS | 1856999.76 | 0 | 1856999.76 | NA | FISM 2021 | 06-01-01-01 | 25.00 ACCIONES DE VIVIENDA | 25 | LICITACION PUBLICA | FISM-01-LPE-/2021-COL | VISITA DE OBRA | JUNAT DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | JEMEHO S.A DE C.V. | JEM 171010 TQ5 | DGOPyP-FISM-001/2021 | 1404795.22 | NA | DGOPyP-FISM-001/2021-A | DT-DGOPyP-FISM-001/2021-A | 147409.18 | NA | 2021-10-31 | 2021-11-06 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-001/2021 | AF-FISM-001/2021 | AED-FISM-001/2021 | 1552204.39 | ING. OSCAR ROSAS FLORES.
[26 empty] | DGOPyP-FISM-001/2021-B | DT-DGOPyP-FISM-001/2021-B
4 | RURAL | TEPAMES | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLIMA LOCALIDAD LOS TEPAMES, TRAMO CALLE S. CIPRIANO SANCHEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE. | 300000 | 0 | 300000 | NA | FISM 2021 | 06-01-02-06 | 131 ML |  | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | RALAD S.A DE C.V. | RAL.080806-HR6 | DGOPyP-FISM-021/2021 | 240684.31 | 279193.8 | NA | NA | NA | NA | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 0% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-021/2021 | AF-FISM-021/2021 | AED-FISM-021/2021 | 279193.8 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
5 | RURAL | VARIAS COMUNIDADES | AGUA POTABLE | AMPLIACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) EN COLIMA, EN VARIAS LOCALIDADES (ESTAPILLA) | 600000 | 0 | 600000 | NA | FISM 2021 | 06-01-07-12 | 2 REDES | 18 | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ING. RICARDO OCHOA HERNANDEZ | OOHR 870403 4G9 | DGOPyP-FISM-012/2021 | 294100.19 | 341156.2204 | NA | NA | NA | NA | 2021-08-09 | 2021-09-30 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-012/2021 | AF-FISM-012/2021 | AED-FISM-012/2021 | 340743.69 | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
6 | RURAL | VARIAS COMUNIDADES | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLIMA, EN VARIAS LOCALIDADES (TEPAMES) | 600000 | 0 | 600000 | NA | FISM 2021 | 06-01-04-03 | 2 REDES | 61 | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A DE C.V. | ICM 051116 QN7 | DGOPyP-FISM-010/2021 | 515103.73 | 597520.3268 | NA | NA | NA | NA | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-010/2021 | AF-FISM-010/2021 | AED-FISM-010/2021 | 597520.33 | ING. OSCAR ROSAS FLORES
PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
7 | URBANA | COL CUAUHTÉMOC | URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLIMA, COLONIA CUAUHTÉMOC | 1755443.74 | 0 | 1755443.74 | NA | FISM 2021 | 06-01-02-06 | 1.00 CANCHA | 89 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES LOCAL | FISM-18-I3/2021-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | JOSE ROMAN RANIREZ ANDRADE | RAAR 700809 9S5 | DGOPyP-FISM-018/2021 | 1512289.87 | 1754256.25 | NA | NA | NA | NA | 2021-12-17 | 2022-02-15 | 0% | 30% | BITACORA CONVENCIONAL |  |  |  |  | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
8 | RURAL | LAS TUNAS | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (ETAPA DE BAÑOS) EN COLIMA, LOCALIDAD LAS TUNAS | 252701.59 | 0 | 252701.59 | NA | FISM 2021 | 06-01-02-06 | 1.00 MÓDULO DE BAÑOS | 28 | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ARQ. KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO | AUNK-931031-2U1 | DGOPyP-FISM-020/2021 | 217842.52 | 252697.323 | NA | NA | NA | NA | 2021-12-01 | 2022-01-15 | 0% | 33% | BITACORA CONVENCIONAL |  |  |  |  | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
9 | URBANA | LA ATREVIDA | OBRA CIVIL | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLIMA, EN VARIAS COLONIAS (LA ATREVIDA) | 230196.28 | 0 | 230196.28 | NA | FISM 2021 | 06-01-02-06 | 1.00 CANCHA |  | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A DE C.V. | IAR-120515-794 | DGOPyP-FISM-019/2021 | 198444.53 | 230195.655 | NA | NA | NA | NA | 2021-12-01 | 2022-01-17 | 0% | 30% | BITACORA CONVENCIONAL |  |  |  |  | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
10 | RURAL | ESTAPILLA | OBRA CIVIL | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLIMA, EN VARIAS COLONIAS (ESTAPILLA) | 215869.61 | 0 | 215869.61 | NA | FISM 2021 | 06-01-02-06 | 1.00 CANCHA |  | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A DE C.V. | IAR-120515-794 | DGOPyP-FISM-019/2021 | 185841.24 | 215575.838 | NA | NA | NA | NA | 2021-12-01 | 2022-01-17 | 0% | 30% | BITACORA CONVENCIONAL |  |  |  |  | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
11 | URBANA | PRADOS DEL SUR | OBRA CIVIL | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLIMA, EN VARIAS COLONIAS (PRADOS DEL SUR) | 226399.95 | 0 | 226399.95 | NA | FISM 2021 | 06-01-02-06 | 1.00 CANCHA | 262 | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A DE C.V. | IAR-120515-794 | DGOPyP-FISM-019/2021 | 195018.16 | 226221.066 | NA | NA | NA | NA | 2021-12-01 | 2022-01-17 | 0% | 30% | BITACORA CONVENCIONAL |  |  |  |  | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
12 | URBANA | LA CORREGIDORA | OBRA CIVIL | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLIMA, EN VARIAS COLONIAS (LA CORREGIDORA) | 102358.8 | 0 | 102358.8 | NA | FISM 2021 | 06-01-02-06 | 1.00 CANCHA |  | ADJUDICACION DIRECTA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A DE C.V. | IAR-120515-794 | DGOPyP-FISM-019/2021 | 88122.89 | 102222.552 | NA | NA | NA | NA | 2021-12-01 | 2022-01-17 | 0% | 30% | BITACORA CONVENCIONAL |  |  |  |  | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
13 | URBANA | LAS AMARILLAS | OBRA CIVIL | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLIMA, EN VARIAS COLONIAS (LAS AMARILLAS) | 125175.36 | 0 | 125175.36 | NA | FISM 2021 | 06-01-02-06 | 1.00 CANCHA |  | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A DE C.V. | IAR-120515-794 | DGOPyP-FISM-019/2021 | 107516.55 | 124719.198 | NA | NA | NA | NA | 2021-12-01 | 2022-01-17 | 0% | 30% | BITACORA CONVENCIONAL |  |  |  |  | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
14 | URBANA | COL. LAS AMARILLAS | URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN RÍO COLIMA, EN EL MUNICIPIO COLIMA, COLONIA LA ARMONÍA (LAS AMARILLAS) | 541633.39 | 0 | 541633.39 | NA | FISM 2021 | 06-01-04-07 | 89.50 M3 | 58 | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA AMSAES S.A DE C.V. | CUA-170406-53A | DGOPyP-FISM-022/2021 | 466606.88 | 541263.981 | NA | NA | NA | NA | 2021-12-01 | 2022-01-15 | 0% | 99% | BITACORA CONVENCIONAL |  |  |  |  | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
15 | URBANA | SAN PABLO | URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLIMA, COLONIA SAN PABLO, ARROYO EL TECOLOTE (FRENTE A SECUNDARIA NO. 8) | 571034.16 | 0 | 571034.16 | NA | FISM 2021 | 06-01-04-07 | 57.25 M3 | 31 | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | CATESP CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A DE C.V. | CCU-170406-8H5 | DGOPyP-FISM-023/2021 | 492270.83 | 571034.163 | NA | NA | NA | NA | 2021-12-01 | 2022-01-15 | 0% | 30% | BITACORA CONVENCIONAL |  |  |  |  | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
16 | URBANA | VICENTE GUERRERO | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS EN COLIMA, COL. VICENE GUERRERO, AV. REPUBLICA, TRAMO AV. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC A CALLE COAHUILA. | 237721.12 | 0 | 237721.12 | NA | FISM 2021 | 06-01-04-04 | 350.00 M2 | 123 | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA | CAGL 710328 1D3 | DGOPyP-FISM-013/2021 | 204930.13 | 237718.9508 | NA | NA | NA | NA | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-013/2012 | AF-FISM-013/2012 | AED-FISM-013/2012 | 237717.43 | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
17 | URBANA | MIRADOR DE LA CUMBRE | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS EN COLIMA, COL. MIRADOR DE LA CUMBRE, CALLE CAFETALES, TRAMO AV. REPUBLICA A CALLE REPUBLICA DE BRASIL. | 62278.88 | 0 | 62278.88 | NA | FISM 2021 | 06-01-04-04 | 6800.84 M2 |  | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA | CAGL 710328 1D3 | DGOPyP-FISM-013/2021 | 53687.04 | 62276.9664 | NA | NA | NA | NA | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-013/2012 | AF-FISM-013/2012 | AED-FISM-013/2012 | 62276.97 | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
18 | URBANA | VIVEROS | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (PASA-CALLES) EN COLIMA, COLONIA VIVEROS | 255451.35 | 0 | 255451.35 | NA | FISM 2021 | 06-01-04-04 | 285.00 M2 | 71 | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A DE C.V | CEA 090915 1F4 | DGOPyP-FISM-014/2021 | 219843.46 | 255018.4136 | NA | NA | NA | NA | 2021-08-30 | 2021-09-30 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-014/2021 | AF-FISM-014/2021 | AED-FISM-014/2021 | 253906.16 | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
19 | URBANA | LOMAS VERDES | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COLIMA, COLONIA RESIDENCIAL LOMAS VERDES, EN LA AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES DE SAAVEDRA, TRAMO AV. CONSTITUCIÓN A CALLE 27 DE SEPTIEMBRE | 764187.78 | 0 | 764187.78 | NA | FISM 2021 | 06-01-05-01 | 466.55 M2 | 34 | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TERRACOST S.A DE C.V. | TER 090724 Q27 | DGOPyP-FISM-009/2021 | 658271.32 | 763594.7312 | NA | NA | NA | NA | 2021-07-19 | 2021-09-22 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-009/2021 | AF-FISM-009/2021 | AED-FISM-009/2021 | 763594.73 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
20 | URBANA | COL. CENTRO | URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA COLIMA CENTRO, CALLE ABASOLO, TRAMO CALLE MEDELLÍN A OCAMPO | 426000 | 0 | 426000 | NA | FISM 2021 | 06-01-05-01 | 1420.27 M2 | 54 | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ING. JORGE VILLA SANCHEZ. | VISJ 890724 UEO | DGOPyP-FISM-011/2021 | 367241.38 | 426000.0008 | NA | NA | NA | NA | 2021-08-09 | 2021-09-20 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-011/2012 | AF-FISM-011/2012 | AED-FISM-011/2012 | 426000 | ING. OSCAR ROSAS FLORES
21 | URBANA | VARIAS COLONIAS | URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA EL MORALETE, AVENIDA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, TRAMO AV. LORENZO LÓPEZ A CALLE IGNACIO TORRES | 4167041.37 | 0 | 4167041.37 | NA | FISM 2021 | 06-01-05-01 | 8913.33 M2 | 141 | LICITACION PUBLICA | FISM-02-LPE/2021-COL | VISITA DE OBRA | JUNAT DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CURSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | CCO 990903 G88 | DGOPyP-FISM-002/2021 | 3528950.09 | 4093582.1044 | DGOPyP-FISM-002/2021-A | DT-DGOPyP-FISM-002/2021-A | 63326.95 | 73459.262 | 2019-08-04 | 2021-10-01 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-002/2021 | AF-FISM-002/2021 | AED-FISM-002/2021 | 4167041.36 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
22 | URBANA | VARIAS COLONIAS | URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA DE LOS TRABAJADORES, AVENIDA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, TRAMO CALLE IGNACIO TORRES A AV. COLIMA | 2108344.88 | 0 | 2108344.88 | NA | FISM 2021 | 06-01-05-01 | 4377.61 M2 | 83 | [11 empty] | 1707960.21 | 1981233.8436 | DGOPyP-FISM-002/2021-A | DT-DGOPyP-FISM-002/2021-A | 109578.48 | 127111.0368 |  |  | 100% | 100% |  | AER-FISM-002/2021 | AF-FISM-002/2021 | AED-FISM-002/2021 | 2108344.88
23 | URBANA | VARIAS COLONIAS | URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA EL MORALETE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO LÓPEZ MATEOS A CALLE IGNACIO TORRES | 1629885.57 | 0 | 1629885.57 | NA | FISM 2021 | 06-01-05-01 | 5083.43 M2 | 76 | LICITACION PUBLICA | FISM-03-LPE/2021-COL | VISITA DE OBRA | JUNAT DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A DE C.V. | CVC 890523 781 | DGOPyP-FISM-003/2021 | 1386825.31 | 1608717.3596 | DGOPyP-FISM-003/2021-A | DT-DGOPyP-FISM-003/2021 | 21419.8 | 24846.968 | 2019-08-04 | 2021-10-01 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-003/2021 | AF-FISM-003/2021 | AED-FISM-003/2021 | 1629885.55 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON
24 | URBANA | VARIAS COLONIAS | URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA EL MORALETE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO CALLE IGNACIO TORRES A AV. DE LA RAZA | 850243.86 | 0 | 850243.86 | NA | FISM 2021 | 06-01-05-01 | 2857.31 M2 | 31 | [11 empty] | 729797.5 | 846565.1 | DGOPyP-FISM-003/2021-A | DT-DGOPyP-FISM-003/2021 | 21419.8 | 24846.968 |  |  | 100% | 100% |  | AER-FISM-003/2021 | AF-FISM-003/2021 | AED-FISM-003/2021 | 850243.85
25 | URBANA | VARIAS COLONIAS | URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA COLIMA CENTRO, CALLE PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO, TRAMO CALLE NIGROMANTE A AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | 1154511.95 | 0 | 1154511.95 | NA | FISM 2021 | 06-01-05-01 | 3868.37 M2 | 143 | LICITACION PUBLICA | FISM-16-LPE/2021-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A DE C.V. | CVC 890523 781 | DGOPyP-FISM-016/2021 | 880177.1 | 1021005.44 | DGOPyP-FISM-16/2021-A | DGOPyP-FISM-16/2021-A | 115091.82 | 133506.511 | 2021-12-20 | 2022-01-31 | 0% | 30% | BITACORA CONVENCIONAL |  |  |  |  | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
26 | URBANA | VARIAS COLONIAS | URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA MAGISTERIAL, EN LA CALLE MARIANO ARISTA, TRAMO DE AV. DE LOS MAESTROS A CALLE LA ARMONÍA | 1072380.16 | 0 | 1072380.16 | NA | FISM 2021 | 06-01-05-01 | 3833.29 M2 | 22 | LICITACION PUBLICA | FISM-16-LPE/2021-COL | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CURSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | CCO-990903-G88 | DGOPyP-FISM-017/2021 | 828647.42 | 961231.007 | DGOPyP-FISM-17/2021-A | DGOPyP-FISM-17/2021-A | 95818.23 | 111149.147 | 2021-12-20 | 2022-01-31 | 0% | 30% | BITACORA CONVENCIONAL |  |  |  |  | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
27 | URBANA | VARIAS COLONIAS | URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA NIÑOS HÉROES, EN LA CALLE MARIANO ARISTA, TRAMO DE CALLE LA ARMONÍA A INDEPENDENCIA | 841182.41 | 0 | 841182.41 | NA | FISM 2021 | 06-01-05-01 | 3106.65 M2 | 56 | [11 empty] | 648267.07 | 751989.801 | DGOPyP-FISM-17/2021-A | DT-DGOPyP-FISM-17/2021-A | 76890.18 | 89192.6088 | 2021-12-20 | 2022-01-31 | 0% | 30% | BITACORA CONVENCIONAL
28 | URBANA | VARIAS COLONIAS | URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA COLIMA CENTRO, CALLE GABINO BARREDA, TRAMO CALLE ALDAMA A AV. SAN FERNANDO | 1896027.93 | 0 | 1896027.93 | NA | FISM 2021 | 06-01-05-01 | 7153.82 M2 | 134 | LICITACION PUBLICA | FISM-05-LPE/2019-COL | VISITA DE OBRA | JUNAT DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | 15 DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | QDC 160112 159 | DGOPyP-FISM-005/2021 | 1618128.83 | 1877029.4428 | DGOPyP-FISM-005/2021-A | DT-DGOPyP-FISM-005/2021 | 16378.01 | 18998.4916 | 2021-08-09 | 2021-09-30 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-005/2021 | AF-FISM-005/2021 | AED-FISM-005/2021 | 1896027.93 | ING. OSCAR ROSAS FLORES.
29 | URBANA | VARIAS COLONIAS | URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA COLIMA CENTRO, CALLE GRAL. SILVERIO NÚÑEZ, TRAMO CALLE ALDAMA A AV. SAN FERNANDO | 1670000 | 0 | 1670000 | NA | FISM 2021 | 06-01-05-01 | 6162.98 M2 | 143 | LICITACION PUBLICA | FISM-06-LPE/2019-COL | VISITA DE OBRA | JUNAT DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | GP3 INFRAETRUCTURA S.A DE C.V. | GIN 150713 N76 | DGOPyP-FISM-006/2021 | 1438304.55 | 1668433.278 | NA | NA | NA | NA | 2021-08-09 | 2021-10-01 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-006/2021 | AF-FISM-006/2021 | AED-FISM-006/2021 | 1668433.28 | ARQ. CESAR OCTAVIO GARCIA BARRON
30 | URBANA | VARIAS COLONIAS | URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA LOS VIVEROS, AVENIDA LIC. CARLOS DE LA MADRID BÉJAR, TRAMO AV. 20 DE NOVIEMBRE (GLORIETA REY COLIMAN) A VÍAS DEL FF.CC. | 1186288.48 | 0 | 1186288.48 | NA | FISM 2021 | 06-01-05-01 | 4479.14 M2 | 43 | LICITACION PUBLICA | FISM-04-LPE/2019-COL | VISITA DE OBRA | JUNAT DE ACLARACIONES | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONIMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | CUBER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | CCO 130314 M17 | DGOPy-P-FISM-004/2021 | 1019380.33 | 1182481.1828 | DGOPy-P-FISM-004/2021-A | DT-DGOPy-P-FISM-004/2021-A | 3281.7 | 3806.772 | 2019-08-04 | 2021-10-01 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-004/2021 | AF-FISM-004/2021 | AED-FISM-004/2021 | 1182481.18 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
31 | URBANA | VARIAS COLONIAS | URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA PATIOS DEL FERROCARRIL, AVENIDA LIC. CARLOS DE LA MADRID BÉJAR, TRAMO VÍAS DEL FF.CC. A CARRET. COLIMA-MANZANILLO (GLORIETA EMILIANO ZAPATA) | 8313711.52 | 0 | 8313711.52 | NA | FISM 2021 | 06-01-05-01 | 31876.23 M2 | 128 | [11 empty] | 7063922.29 | 8194149.8564 |  |  | 103069.8 | 119560.968 |  |  | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL |  |  |  | 8313710.83
32 | URBANA | FÁTIMA | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE CALLES (EMPEDRADO) EN COLIMA, COLONIA FÁTIMA EN LA CALLE ADC UNO | 323773.12 | 0 | 323773.12 | NA | FISM 2021 | 06-01-05-02 | 641.28 M2 | 40 | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ARQ. SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA | SAZS 660919 TH3 | DGOPyP-FISM-007/2021 | 279114.76 | 323773.1216 | NA | NA | NA | NA | 2021-07-19 | 2021-09-07 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-007/2021 | AF-FISM-007/2021 | AED-FISM-007/2021 | 323773.12 | ING. FRANCISCO JAVIER CHACON BRICEÑO
33 | URBANA | VARIAS COLONIAS | URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLIMA, COLONIA RESIDENCIAL PRADOS DEL SUR, LIBRAMIENTO A MANZANILLO | 557608.33 | 0 | 557608.33 | NA | FISM 2021 | 06-01-04-03 | 78.00 ML | 21 | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ING. RENATO FLRES VIRGEN AGUIRRE | FOAR 901010 HM5 | DGOPyP-FISM-008/2021 | 480307.94 | 557157.2104 | DGOPyP-FISM-008/2021-A | DT-DGOPyP-FISM-008/2021-A | 42360.57 | 49138.2612 | 2021-07-19 | 2021-09-07 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FISM-008/2021 | AF-FISM-008/2021 | AED-FISM-008/2021 | 606295.47 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
34 | URBANA | VARIAS COLONIAS | URBANIZACIÓN | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLIMA, LOCALIDAD LOS TEPAMES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO CALLE CIPRIANO SANCHEZ Y CALLE CADENAS | 302265.5 | 0 | 302265.5 |  | FISM 2021 | 06-01-04-03 | 123 ML |  | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | RALAD S.A DE C.V. | RAL.080806-HR6 | DGOPyP-FISM-025/2021 | 258947.5 | 300379.1 | NA | NA | NA | NA | 2022-01-03 | 2022-01-22 | 0% | 0% | BITACORA CONVENCIONAL |  |  |  |  | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
35 | URBANA | VARIAS COLOINIAS | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO EN COLIMA, EN VARIAS COLONIAS. | 472253.2 | 0 | 472253.2 | NA | FISM 2021 | 06-01-01-01 | 7 ACCIONES DE VIVIENDA |  | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ARQ. SERGIO GARCIA ALCARAZ | GAAS-900829-840 | DGOPyP-FISM-024/2021 | 471671.95 | NA | NA | NA | NA | NA | 2021-12-17 | 2022-02-17 | 0% | 0% | BITACORA CONVENCIONAL |  |  |  |  | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
|  |  |  | TOTAL | 32311970.29 |  | 36031522.2
OBRAS AUTORIZADAS RECURSOS FORTAMUN 2021
No. | Zona | COLONIA O COMUNIDAD |  | OBRA | MONTO TOTAL | APORTACIÓN FEDERAL | APORTACIÓN MUNICIPAL | FUENTE DE RECURSOS: FONDO Y/O PROGRAMA |  | PARTIDA PRESUPUESTAL (OBJETO DEL GASTO) | METAS | N° DE BENEFICIARIOS | MODALIDAD (CONVOCATORIA) | N° DE PROCEDIMIENTO (BASES) | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES |  |  |  |  | CONTRATISTA | RFC | NO. DE CONTRATO | MONTO DE CONTRATO SIN IVA | MONTO DE CONTRATO CON IVA | N° DE CONVENIO | DICTAMEN DE CONVENIO | MONTO DE CONVENIO SIN IVA | MONTO DE CONVENIO CON IVA |  |  |  |  | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN | ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | ACTA DE FINIQUITO | ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS | MONTO PAGADO (CIERRE DE LA OBRA) | RESIDENTE DE OBRA
[17 empty] | APERTURA TECNICA | APERTURA ECONOMICA | DICTAMEN DE FALLO | FALLO | [9 empty] | INCIO | TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
[8 empty] | FEDERAL | MUNICIPAL
RAMO 33 / FONDO PARA EL FORTALECIMIENTODE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRIOTRIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
1 | URBANA | TEPAMES |  | REHABAILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN TEPAMES, COLIMA | 160668.74 |  | 160668.74 | NA | FORTAMUN | 06-01-06-02 |  |  | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | LUCARDIO CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A DE C.V. | LCE 051021 QLA | DGOPyP-FORTAMUN-001/2021 | 105365.81 | 122224.3396 | DGOPyP-FORTAMUN-001/2021-A | DT-DGOPyP-FORTAMUN-001/2021-A | 33141.72 | 38444.3952 | 2021-06-17 | 2021-07-08 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FORTAMUN-001/2021 | AF-FORTAMUN-001/2021 | AED-FORTAMUN-001/2021 | 160668.72 | ING. LEOBARDO AMEZCUA GOMEZ
2 | URBANA | VARIAS COLONIAS |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ESTANCIA Y REPARACION DE VIALIDAD EN CRUCES DE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE COLIMA. | 135773.41 |  | 135773.41 | NA | FORTAMUN | 06-01-06-02 |  |  | ADJUDICACION DIRECTA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA | CAGL 710328 1D3 | DGOPyP-FORTAMUN-002/2021 | 105205.43 | 122038.2988 | DGOPyP-FORTAMUN-002/2021-A | DT-DGOPyP-FORTAMUN-002/2021-A | 11840.61 | 13735.1076 | 2021-05-24 | 2021-06-19 | 100% | 100% | BITACORA CONVENCIONAL | AER-FORTAMUN-002/2021 | AF-FORTAMUN-002/2021 | AED-FORTAMUN-002/2021 | 134368.86 | ING. FRANSISCO JAVIER CHACON BRICEÑO.
|  |  |  | TOTAL | 296442.15 |  | 296442.15